1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ

Հարգելի՛ համաքաղաքացիներ

Ձեզ եմ ներկայացնում Կապան համայնքի զարգացման ծրագիրը։ Հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ելնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջներից՝ մշակում է համայնքի ղեկավարը և նրա աշխատակազմը, քննարկվում և հաստատվում է համայնքի ավագանու կողմից և դրվում է գործողության մեջ։

Այն համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի համալիր վերլուծության և առկա հիմնախնդիրների բացահայտման, ֆինանսական, տնտեսական, բնական և մարդկային ռեսուրսների գնահատման արդյունքում նպատակային զարգացման տեսանկյունից ձեռնարկվելիք քայլերի ամբողջությունն արտահայտող փաստաթուղթ է, որը ենթադրում է հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծում և համայնքի տեսլականի իրականացում։

Այս փաստաթուղթն է հիմք հանդիսանալու առաջիկա բազմաթիվ նախաձեռնությունների, կոնկրետ իրագործելի ծրագրերի, տարեկան համայնքային բյուջեների, տարեկան աշխատանքային պլանների կազմման համար, նաև՝ դառնալու համայնքային ներկա իշխանության աշխատանքի արդյունքների գնահատման օրինակելի չափման միավորը։

Այդուհանդերձ, հնգամյա ծրագրով փորձելու ենք ստեղծել ժամանակի պահանջներին համապատասխան համայնքային միջավայր։

Համայնքի զարգացման համար նախատեսել ենք հետևյալ հիմնական ուղղությունները․

Ճանապարհների, մայթերի բարեկարգում, ջրահեռացման համակարգի ընդլայնում, տնտեսության տարբեր ճյուղերում ներդրումային ծրագրերի խթանում,  գյուղատնտեսության զարգացում, մշտական աջակցում փոքր և միջին բիզնեսին, արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպում, շրջակա միջավայրի պահպանություն, կանաչապատում և այլն:

Ներկայումս առաջնահերթ խնդիրներից է հանդիսանում աղբահանությունը, վերելակների և տանիքների նորոգումը։ Պետք է ապահովել վերելակային տնտեսության ամբողջական արդիականացումը, տանիքների նորացումն ու պահպանումը և պատշաճ աղբահանության կազմակերպումը։

Հաշվի առնելով Կապանի բնակլիմայական պայմանները, պատմական, մշակութային, բնության, հուշարձանների հարուստ առկայությունը՝ առաջնային պետք է դառնա նաև տարածքում զբոսաշրջության զարգացումը և համապատասխան ենթակառուցվածքների ստեղծումը։

Նախակրթարաններում առողջ և անվտանգ սննդի մատակարարումը, ժամանակակից ու նորացված գույքով ապահովելը, երեխաների կրթության համար մեկնարկային հավասար պայմաններ ստեղծելը ևս համայնքապետարանի առաջնային խնդիրների շարքում է գտնվում։ Ուշադրության կենտրոնում կլինի նաև համայնքի մշակութային, մարզական կյանքը, որը բարոյապես և ֆիզիկապես առողջ հասարակություն ունենալու գրավականն է։

Համայնքի զարգացման հիմնական խոչընդոտներն են հանդիսանում գործարար միջավայրի և ձեռնարկատիրությունների բացակայությունը, գործազրկությունը և իհարկե համայնքային բյուջեի սուղ հնարավորությունները։

Ծրագրի մշակման գործընթացին մասնակցել են համայնքապետարանի աշխատակազմի բոլոր ստորաբաժանումները, հասարակության տարբեր ներկայացուցիչներ՝ ակտիվ քաղաքացիներ, ՀԿ-ների, ավագանու, համայնքի ղեկավարին կից երիտասարդական խորհրդի անդամներ, բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ և այլն, քննարկվել և հաշվի են առնվել բոլոր իրատեսական առաջարկությունները։

Մաղթում եմ բոլորիս հաջողություն ծրագրի բարեհաջող իրականացման գործում:

Կապան համայնքի ղեկավար  Գևորգ Փարսյան

2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

Սյունիքի մարզկենտրոն Կապանը խորհրդային ժամանակաշրջանում՝ 1938թ., ստացել է շրջանային ենթակայության քաղաքի կարգավիճակ, 1963-ին՝ հանրապետական ենթակայության, եղել է Ղափանի շրջանի շրջկենտրոնը:

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի                102-րդ հոդվածի 3)-րդ մասի համաձայն 2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին կայացած ՏԻՄ ընտրություններով Կապան համայնքը խոշորացվել է և այժմ ներառում է 38 բնակավայր:

Համայնքի կազմի մեջ մտնում են 37 գյուղական բնակավայր (Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան, Դավիթ Բեկ, Սյունիք,Դիցմայրի, Բարգուշատ, Խորձոր, Սզնակ, Եղեգ, Եղվարդ, Խդրանց, Ծավ, Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շիշկերը, Շրվենանց, Չափնի, Սրաշեն, Սևաքար, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Ուժանիս, Օխտար) և Կապան քաղաքը:

- Կապան քաղաքը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը կազմում է 4863,89 հա: Քաղաքում առկա է 252 բազմաբնակարան բնակելի շենք, 1977 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 38927 մարդ, որից 19005՝  արական, 19922՝ իգական սեռի，աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 956 /կին՝ 745/， որից գրանցված գործազուրկ՝ 846 /կին՝ 673/:

- Ագարակ բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը կազմում է՝ 1850.65 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 950 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 18կմ, մայրաքաղաքից՝ 322կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 64， որից՝  62 առանձնատուն, 2 բազմաբնակարան շենք /4 բնակարան/: Բնակչության թիվը՝ 163 մարդ, որից  84՝ արական, 79՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 14 /կին՝ 2/:

- Աղվանի բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 965.92 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1720 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 37կմ, մայրաքաղաքից՝ 341 կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 56 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 70 մարդ, որից 39՝ արական, 31՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 3 /կին՝ 1/， որից գրանցված գործազուրկ՝ 2:

- Աճանան բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 8799.84 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 880 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 13կմ, մայրաքաղաքից՝ 317կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 71 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 218 մարդ, որից  107՝ արական, 111՝ իգական սեռի:

- Անտառաշատ բնակավայրի տարածքը կազմում է 2266.48 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1300 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 24կմ, մայրաքաղաքից՝ 328կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 68 առանձնատուն:  Բնակչության թիվը՝ 112 մարդ, որից 60՝ արական, 52՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 2 /կին՝ 1/:

- Առաջաձոր բնակավայրի տարածքը՝ 1286.93 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1100 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 20կմ, մայրաքաղաքից՝ 330կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 120 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 152 մարդ, որից 75՝ արական,  77՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 5 /կին՝ 2/:

- Արծվանիկ բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում:  Տարածքը՝ 2819.17 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1140 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից 14կմ, մայրաքաղաքից՝ 302կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 211 հատ, որից՝ 210 առանձնատուն, 1 բազմաբնակարան շենք /4 բնակարան/: Բնակչության թիվը՝ 600 մարդ, որից 310՝ արական, 290՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 20 /կին՝ 10/， որից գրանցված գործազուրկ՝ 18 /կին՝ 10/:

- Գեղանուշ գյուղի մեջ ներառված են Գեղանուշ և Գոմարան բնակավայրերը: Բնակավայրերը գտնվում են սահմանամերձ գոտում: Տարածքը կազմում է 7690.22 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից կազմում է 1040 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 6կմ, մայրաքաղաքից՝ 322կմ: Գեղանուշ բնակավայրի բնակելի տների թիվը՝ 97 առանձնատուն: Բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 265 մարդ, որից 125՝ արական, 140՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 13 /կին՝ 10/，որից գրանցված գործազուրկ՝ 11 /կին՝ 9/:

- Գոմարան բնակավայրի բնակելի տների թիվը՝ 43 առանձնատուն: Բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 53 մարդ, որից 25՝ արական, 28՝ իգական սեռի:

- Դավիթ Բեկ բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 2001.73 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1100 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 25կմ, մայրաքաղաքից՝ 291կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 240, որից՝ 239 առանձնատուն, 1 բազմաբնակարան շենք /քոթեջ, 4 բնակարան/: Բնակչության թիվը՝ 747 մարդ, որից 373՝ արական, 374՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 40 /կին՝ 17/:

- Եղեգ բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 1630.99 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1300 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 27կմ, մայրաքաղաքից՝ 306կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 61 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 97 մարդ, որից 54՝ արական, 43՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 13 /կին՝ 6/， որից գրանցված գործազուրկ՝ 12 /կին՝ 5/:

- Նախկին Սյունիք գյուղի մեջ ներառված են Սյունիք, Սզնակ, Դիցմայրի, Բարգուշատ, Խորձոր բնակավայրերը: Տարածքը՝ 2217.20 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 720 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 6 կմ,  մայրաքաղաքից՝ 310կմ:

Սյունիք բնակավայրի բնակելի տների թիվը՝ 98, որից՝ 81 առանձնատուն,  17 բազմաբնական շենք /քոթեջ, 101 բնակարան/:  Բնակավայրի  բնակչության թիվը՝ 716 մարդ, որից 355՝ արական, 361՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 11 /կին՝ 5/， գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 10 /կին՝ 5/:

- Սզնակ բնակավայրի բնակելի տների թիվը՝ 42 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 123, որից 57՝ արական, 66՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ / /կին՝ 4/:

- Դիցմայրի բնակավայրի բնակելի տների թիվը՝ 35 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 63, որից 40՝ արական, 23՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 2 /կին՝ 1/， որից գրանցված գործազուրկ՝ 1 /կին՝ 1/:

- Բարգուշատ բնակավայրի բնակելի տների թիվը՝ 23 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 50, որից 29՝ արական, 21՝ իգական սեռի:

- Խորձոր բնակավայրի բնակելի տների թիվը՝ 2 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 15, որից  9՝ արական,  6՝ իգական սեռի:

- Խդրանց բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 696.74 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1030 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 17կմ, մայրաքաղաքից՝ 321կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 33 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 66 մարդ, որից 38՝ արական, 28՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 2:

- Եղվարդ բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 1295.05 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1135 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 23կմ, մայրաքաղաքից՝ 327կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 125, որից՝ 124 առանձնատուն, 1 բազմաբնակարան շենք /քոթեջ, 4 բնակարան/: Բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 239 մարդ, որից 130՝ արական, 109՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 29 /կին՝ 7/， գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 28 /կին՝ 6/:

- Ուժանիս բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 1433.60 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1120 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 26կմ, մայրաքաղաքից՝ 330կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 73, որից՝ 69 առանձնատուն, 4 բազմաբնակարան շենք /քոթեջ, 8 բնակարան/: Բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 90 մարդ, որից 55՝ արական, 35՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 9 /կին՝ 3/， գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 8 /կին՝ 3/:

- Նախկին Ծավ գյուղի մեջ ներառված են Ծավ և Շիշկերտ բնակավայրերը: Տարածքը 12836.64 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից կազմում է 1080 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից  37 կմ, մայրաքաղաքից՝ 353կմ:

Ծավ բնակավայրի բնակելի տների թիվը՝ 111, որից՝ 110 առանձնատուն, 1 բազմաբնակարան բնակելի շենք /4 բնակարան/: Բնակավայրի բնակչության թիվը՝ 192 մարդ, որից 104՝ արական, 88՝ իգական սեռի, աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 11 /կին՝ 7/， գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 9 /կին՝ 5/:

- Շիշկերտ բնակավայրի բնակելի տների թիվը՝  18 առանձնատուն:  Բնակչության թիվը՝ 166 մարդ, որից  85՝ արական, 81՝ իգական， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 10 /կին՝ 7/， գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 9 /կին՝ 6/:

- Կաղնուտ բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 1154.09 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1540 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 23կմ, մայրաքաղաքից՝ 313կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 105 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 106 մարդ, որից  56՝ արական , 50՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 4 կին՝ 2/， գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 3 /կին՝ 1/:

- Ձորաստան բնակավայրի տարածքը՝ 3330.73 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1210 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 22կմ, մայրաքաղաքից՝ 326կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 111 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 74 մարդ, որից 31՝ արական, 43՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 3 /կին՝ 1/:

- Ճակատեն բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում:  Տարածքը՝ 5532.21 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1100 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 12կմ, մայրաքաղաքից՝ 328կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 110 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 146 մարդ, որից  69՝ արական, 77՝ իգական， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝5 /կին՝ 1/， գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 4:

- Ներքին Խոտանան բնակավայրի տարածքը՝ 324.62 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1160 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 21կմ, մայրաքաղաքից՝ 325կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 59, որից 54՝ առանձնատուն, 5՝ բազմաբնակարան շենք /քոթեջ, 20 բնակարան/: Բնակչության թիվը՝ 69 մարդ, որից 38՝ արական, 31՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 2 /կին՝ 1/:

- Ներքին Հանդ բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 6272.03 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 950 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 36կմ, մայրաքաղաքից՝ 352կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 22, որից 5՝ առանձնատուն, 17՝ բազմաբնակարան շենք /քոթեջ, 51 բնակարան/: Բնակչության թիվը՝ 108 մարդ, որից 57՝ արական, 51՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 9 /կին՝ 7/:

- Նորաշենիկ բնակավայրի տարածքը՝ 1028 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1027.50 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 18կմ, մայրաքաղաքից՝ 322կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 83 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 113 մարդ, որից 68՝ արական, 45՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 7 /կին՝ 5/:

- Շիկահող բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 4313.96 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 980 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 21կմ, մայրաքաղաքից՝ 337կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 127, որից 125՝ առանձնատուն, 2՝ բազմաբնակարան շենք  /քոթեջ 2 բնակարանով/: Բնակչության թիվը՝ 228 մարդ, որից  117՝ արական, 111՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրացված գործազուրկների թիվը՝ 12 /կին՝ 6/:

- Շրվենանց բնակավայրի տարածքը՝ 516 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝  514.35 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 20կմ, մայրաքաղաքից՝ 324կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 56 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 70 մարդ, որից 40՝ արական, 30՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրացված գործազուրկների թիվը՝5 /կին՝ 2/:

- Չափնի բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 1047.57 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1040 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 19կմ, մայրաքաղաքից՝ 298 կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 84 առանձնատուն:  Բնակչության թիվը՝ 99 մարդ, որից 56՝ արական, 43՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 3 /կին՝ 2/:

- Սրաշեն բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 2122.13 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1025 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 25կմ, մայրաքաղաքից՝ 341կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 54 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 104 մարդ, որից 56՝ արական, 48՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 8 /կին՝ 4/:

- Սևաքար բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 1874.27 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝  1100 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 21կմ, մայրաքաղաքից՝ 321կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 95, որից 93՝ առանձնատուն, 2՝ բազմաբնակարան շենք /քոթեջ, 4 բնակարան/: Բնակչության թիվը՝ 155 մարդ, որից  80՝ արական, 75՝ իգական， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝  9 /կին՝ 4/:

- Վանեք բնակավայրի տարածքը՝ 1652.93 հա:  Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1240 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 23կմ, մայրաքաղաքից՝ 327կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 36 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 58 մարդ, որից 28՝ արական, 30՝ իգական սեռի, աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 4 /կին՝ 1/:

- Վարդավանք բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 777.06 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1120 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 14կմ, մայրաքաղաքից՝ 312կմ:  Բնակելի տների թիվը՝ 34 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 112 մարդ, որից 59՝ արական, 53՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 8 /կին՝ 3/:

- Վերին Խոտանան բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 2262.46 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1360 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 25կմ, մայրաքաղաքից՝ 329կմ:  Բնակելի տների թիվը՝ 143, որից 142՝ առանձնատուն, 1՝ բազմաբնակարան շենք /քոթեջ, 2 բնակարան/: Բնակչության թիվը՝ 207 մարդ, որից 102՝ արական, 105՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների և գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 6 /կին՝ 5/:

- Տանձավեր բնակավայրը գտնվում է սահմանամերձ գոտում: Տարածքը՝ 1677.81 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1600 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 35կմ, մայրաքաղաքից՝ 339կմ:  Բնակելի տների թիվը՝ 75 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 169 մարդ, որից 91՝ արական, 78՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 12 /կին՝ 9/， գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 10 /կին՝ 8/:

- Տավրուս  բնակավայրի տարածքը՝ 724հա:  Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1120 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 25կմ, մայրաքաղաքից՝ 329կմ:  Բնակելի տների թիվը՝ 32 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 103 մարդ, որից՝ 45 արական, 58 իգական սեռի:

- Օխտար բնակավայրի տարածքը՝ 719.33 հա: Բարձրությունը ծովի մակերևույթից՝ 1070 մետր, հեռավորությունը մարզկենտրոնից՝ 21կմ, մայրաքաղաքից՝ 331կմ: Բնակելի տների թիվը՝ 44 առանձնատուն: Բնակչության թիվը՝ 90 մարդ, որից 54՝ արական, 36՝ իգական սեռի， աշխատանք փնտրող քաղաքացիների թիվը՝ 6 /կին՝ 2/， գրանցված գործազուրկների թիվը՝ 5 /կին՝ 1/:

Ի տարբերություն Կապան քաղաքի， գյուղական բնակավայրերում գրանցված գործազուրկների թվում գերակշռում են տղամարդիկ:

Կապան քաղաքի առաջին գլխավոր հատակագիծը մշակվել է 1965 թվականին: 2016 թվականին հատակագծում կատարվել են փոփոխություններ:

Կապան համայնքի տարածքը 79981,45 հա է /տես աղյուսակ 1/:

Աղյուսակ 1

| Հ/Հ | Անվանումը | Տարածքը /հա/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Կապան | 4863,89 |
| 2 | Ագարակ | 1850,65 |
| 3 | Աղվանի | 965,92 |
| 4 | Աճանան | 799,84 |
| 5 | Անտառաշատ | 2266,48 |
| 6 | Առաջաձոր | 1286,93 |
| 7 | Արծվանիկ | 2819,17 |
| 8 | Գեղանուշ | 7690,22 |
| 9 | Դավիթ Բեկ | 2001,73 |
| 10 | Եղեգ | 1630,99 |
| 11 | Եղվարդ | 1295,05 |
| 12 | Խդրանց | 696,74 |
| 13 | Ծավ | 12836,64 |
| 14 | Կաղնուտ | 1154,09 |
| 15 | Ձորաստան | 3330,73 |
| 16 | Ճակատեն | 5532,21 |
| 17 | Ներքին Խոտանան | 324,62 |
| 18 | Ներքին Հանդ | 6272,03 |
| 19 | Նորաշենիկ | 1027,5 |
| 20 | Շիկահող | 4313,96 |
| 21 | Շրվենանց | 514,35 |
| 22 | Չափնի | 1047,57 |
| 23 | Սևաքար | 1874,27 |
| 24 | Սյունիք | 2217,2 |
| 25 | Սրաշեն | 2122,13 |
| 26 | Վանեք | 1652,28 |
| 27 | Վարդավանք | 777,06 |
| 28 | Վերին Խոտանան | 2262,46 |
| 29 | Տանձավեր | 1677,81 |
| 30 | Տավրուս | 724 |
| 31 | Ուժանիս | 1433,6 |
| 32 | Օխտար | 719,33 |
| Ընդամենը |  | 79981,45 |

Համայնքում միջին հաշվով տարբեր կատեգորիաների հողատեսակներից տարեկան օտարվում է մոտ 0,5 հա հող: Կապան համայնքի ավագանու 2018թ. փետրվարի 23-ի «Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդով օտարելու մեկնարկային գներ սահմանելու մասին»  N 9-Ն որոշման 1 քմ. հողի համար  ըստ տարածքագնահատման գոտիների սահմանվել են հետևյալ սակագները.

- 10-րդ գոտի – 2484 դրամ

- 11-րդ գոտի – 1620 դրամ

- 12-րդ գոտի – 1056 դրամ

- 13-րդ գոտի – 342 դրամ

- 14-րդ գոտի – 222 դրամ

- 15-րդ գոտի – 144 դրամ

- 16-րդ գոտի – 96 դրամ

Աղյուսակ 2

|  | 2019թ. | 2020թ. | 2021թ. | 2022թ. | 2023թ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հողերի օտարում | 1.0 հա | 1.0 հա | 1.2 հա | 1.2 հա | 1.2 հա |
| Բյուջետային մուտքեր | 8.520.000 դրամ | 8.520.000 դրամ | 10.224.000 դրամ | 12.780.000 դրամ | 12.780.000 դրամ |

Համաձայն ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանի միջոցով ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության կողմից ստացված տեղեկատվության Կապան համայնքում գրանցված է 45135 մարդ, որից կանայք՝ 22929, տղամարդիկ` 22206 /տես աղյուսակ 3/:

Աղյուսակ 3

| Ծննդյան տարեթիվը |  | Բնակչության քանակը/% |  | Արական/% |  |  |  | Իգական/% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 |  | 499 | 1,11 | 258 |  | 0,57 |  | 241 | 0,53 |  |
| 2017 |  | 453 | 1,00 | 228 |  | 0,51 |  | 225 | 0,50 |  |
| 2016 |  | 538 | 1,19 | 273 |  | 0,60 |  | 265 | 0,59 |  |
| 2015 |  | 515 | 1,14 | 267 |  | 0,59 |  | 248 | 0,55 |  |
| 2014 |  | 528 | 1,17 | 270 |  | 0,60 |  | 258 | 0,57 |  |
| 2013 |  | 515 | 1,14 | 270 |  | 0,60 |  | 245 | 0,54 |  |
| 2012 |  | 574 | 1,27 | 302 |  | 0,67 |  | 272 | 0,60 |  |
| 2011 |  | 548 | 1,21 | 263 |  | 0,58 |  | 285 | 0,63 |  |
| 2010 |  | 572 | 1,27 | 313 |  | 0,69 |  | 259 | 0,57 |  |
| 2009 |  | 562 | 1,25 | 294 |  | 0,65 |  | 268 | 0,59 |  |
| 2008 |  | 553 | 1,23 | 287 |  | 0,64 |  | 266 | 0,59 |  |
| 2007 |  | 529 | 1,17 | 290 |  | 0,64 |  | 239 | 0,53 |  |
| 2006 |  | 510 | 1,13 | 253 |  | 0,56 |  | 257 | 0,57 |  |
| 2005 |  | 494 | 1,09 | 269 |  | 0,60 |  | 225 | 0,50 |  |
| 2004 |  | 500 | 1,11 | 275 |  | 0,61 |  | 225 | 0,50 |  |
| 2003 |  | 495 | 1,10 | 263 |  | 0,58 |  | 232 | 0,51 |  |
| 2002 |  | 454 | 1,01 | 228 |  | 0,51 |  | 226 | 0,50 |  |
| 2001 |  | 462 | 1,02 | 240 |  | 0,53 |  | 222 | 0,49 |  |
| 2000 |  | 451 | 1,00 | 215 |  | 0,48 |  | 236 | 0,52 |  |
| 1999 |  | 375 | 0,83 | 165 |  | 0,37 |  | 210 | 0,47 |  |
| 1998 |  | 468 | 1,04 | 229 |  | 0,51 |  | 239 | 0,53 |  |
| 1997 |  | 477 | 1,06 | 231 |  | 0,51 |  | 246 | 0,55 |  |
| 1996 |  | 503 | 1,11 | 259 |  | 0,57 |  | 244 | 0,54 |  |
| 1995 |  | 537 | 1,19 | 270 |  | 0,60 |  | 267 | 0,59 |  |
| 1994 |  | 461 | 1,02 | 247 |  | 0,55 |  | 214 | 0,47 |  |
| 1993 |  | 460 | 1,02 | 237 |  | 0,53 |  | 223 | 0,49 |  |
| 1992 |  | 603 | 1,34 | 300 |  | 0,66 |  | 303 | 0,67 |  |
| 1991 |  | 729 | 1,62 | 374 |  | 0,83 |  | 355 | 0,79 |  |
| 1990 |  | 811 | 1,80 | 416 |  | 0,92 |  | 395 | 0,88 |  |
| 1989 |  | 846 | 1,87 | 449 |  | 0,99 |  | 397 | 0,88 |  |
| 1988 |  | 803 | 1,78 | 396 |  | 0,88 |  | 407 | 0,90 |  |
| 1987 |  | 834 | 1,85 | 447 |  | 0,99 |  | 387 | 0,86 |  |
| 1986 |  | 836 | 1,85 | 430 |  | 0,95 |  | 406 | 0,90 |  |
| 1985 |  | 820 | 1,82 | 410 |  | 0,91 |  | 410 | 0,91 |  |
| 1984 |  | 821 | 1,82 | 441 |  | 0,98 |  | 380 | 0,84 |  |
| 1983 |  | 821 | 1,82 | 422 |  | 0,93 |  | 399 | 0,88 |  |
| 1982 |  | 763 | 1,69 | 385 |  | 0,85 |  | 378 | 0,84 |  |
| 1981 |  | 731 | 1,62 | 378 |  | 0,84 |  | 353 | 0,78 |  |
| 1980 |  | 745 | 1,65 | 401 |  | 0,89 |  | 344 | 0,76 |  |
| 1979 |  | 696 | 1,54 | 378 |  | 0,84 |  | 318 | 0,70 |  |
| 1978 |  | 686 | 1,52 | 360 |  | 0,80 |  | 326 | 0,72 |  |
| 1977 |  | 626 | 1,39 | 349 |  | 0,77 |  | 277 | 0,61 |  |
| 1976 |  | 621 | 1,38 | 332 |  | 0,74 |  | 289 | 0,64 |  |
| 1975 |  | 567 | 1,26 | 293 |  | 0,65 |  | 274 | 0,61 |  |
| 1974 |  | 551 | 1,22 | 291 |  | 0,64 |  | 260 | 0,58 |  |
| 1973 |  | 583 | 1,29 | 275 |  | 0,61 |  | 308 | 0,68 |  |
| 1972 |  | 523 | 1,16 | 266 |  | 0,59 |  | 257 | 0,57 |  |
| 1971 |  | 540 | 1,20 | 265 |  | 0,59 |  | 275 | 0,61 |  |
| 1970 |  | 541 | 1,20 | 266 |  | 0,59 |  | 275 | 0,61 |  |
| 1969 |  | 486 | 1,08 | 252 |  | 0,56 |  | 234 | 0,52 |  |
| 1968 |  | 460 | 1,02 | 221 |  | 0,49 |  | 239 | 0,53 |  |
| 1967 |  | 482 | 1,07 | 240 |  | 0,53 |  | 242 | 0,54 |  |
| 1966 |  | 537 | 1,19 | 252 |  | 0,56 |  | 285 | 0,63 |  |
| 1965 |  | 550 | 1,22 | 255 |  | 0,56 |  | 295 | 0,65 |  |
| 1964 |  | 591 | 1,31 | 283 |  | 0,63 |  | 308 | 0,68 |  |
| 1963 |  | 646 | 1,43 | 324 |  | 0,72 |  | 322 | 0,71 |  |
| 1962 |  | 741 | 1,64 | 348 |  | 0,77 |  | 393 | 0,87 |  |
| 1961 |  | 727 | 1,61 | 333 |  | 0,74 |  | 394 | 0,87 |  |
| 1960 |  | 767 | 1,70 | 360 |  | 0,80 |  | 407 | 0,90 |  |
| 1959 |  | 741 | 1,64 | 344 |  | 0,76 |  | 397 | 0,88 |  |
| 1958 |  | 754 | 1,67 | 354 |  | 0,78 |  | 400 | 0,89 |  |
| 1957 |  | 706 | 1,56 | 312 |  | 0,69 |  | 394 | 0,87 |  |
| 1956 |  | 642 | 1,42 | 293 |  | 0,65 |  | 349 | 0,77 |  |
| 1955 |  | 618 | 1,37 | 278 |  | 0,62 |  | 340 | 0,75 |  |
| 1954 |  | 612 | 1,36 | 265 |  | 0,59 |  | 347 | 0,77 |  |
| 1953 |  | 463 | 1,03 | 222 |  | 0,49 |  | 241 | 0,53 |  |
| 1952 |  | 497 | 1,10 | 216 |  | 0,48 |  | 281 | 0,62 |  |
| 1951 |  | 428 | 0,95 | 187 |  | 0,41 |  | 241 | 0,53 |  |
| 1950 |  | 386 | 0,86 | 169 |  | 0,37 |  | 217 | 0,48 |  |
| 1949 |  | 392 | 0,87 | 158 |  | 0,35 |  | 234 | 0,52 |  |
| 1948 |  | 305 | 0,68 | 133 |  | 0,29 |  | 172 | 0,38 |  |
| 1947 |  | 270 | 0,60 | 116 |  | 0,26 |  | 154 | 0,34 |  |
| 1946 |  | 224 | 0,50 | 102 |  | 0,23 |  | 122 | 0,27 |  |
| 1945 |  | 143 | 0,32 | 66 |  | 0,15 |  | 77 | 0,17 |  |
| 1944 |  | 107 | 0,24 | 45 |  | 0,10 |  | 62 | 0,14 |  |
| 1943 |  | 104 | 0,23 | 41 |  | 0,09 |  | 63 | 0,14 |  |
| 1942 |  | 184 | 0,41 | 76 |  | 0,17 |  | 108 | 0,24 |  |
| 1941 |  | 228 | 0,51 | 90 |  | 0,20 |  | 138 | 0,31 |  |
| 1940 |  | 272 | 0,60 | 105 |  | 0,23 |  | 167 | 0,37 |  |
| 1939 |  | 283 | 0,63 | 117 |  | 0,26 |  | 166 | 0,37 |  |
| 1938 |  | 204 | 0,45 | 67 |  | 0,15 |  | 137 | 0,30 |  |
| 1937 |  | 236 | 0,52 | 89 |  | 0,20 |  | 147 | 0,33 |  |
| 1936 |  | 208 | 0,46 | 63 |  | 0,14 |  | 145 | 0,32 |  |
| 1935 |  | 210 | 0,47 | 100 |  | 0,22 |  | 110 | 0,24 |  |
| 1934 |  | 97 | 0,21 | 39 |  | 0,09 |  | 58 | 0,13 |  |
| 1933 |  | 117 | 0,26 | 42 |  | 0,09 |  | 75 | 0,17 |  |
| 1932 |  | 118 | 0,26 | 53 |  | 0,12 |  | 65 | 0,14 |  |
| 1931 |  | 89 | 0,20 | 35 |  | 0,08 |  | 54 | 0,12 |  |
| 1930 |  | 87 | 0,19 | 39 |  | 0,09 |  | 48 | 0,11 |  |
| 1929 |  | 78 | 0,17 | 31 |  | 0,07 |  | 47 | 0,10 |  |
| 1928 |  | 60 | 0,13 | 22 |  | 0,05 |  | 38 | 0,08 |  |
| 1927 |  | 43 | 0,10 | 16 |  | 0,04 |  | 27 | 0,06 |  |
| 1926 |  | 37 | 0,08 | 11 |  | 0,02 |  | 26 | 0,06 |  |
| 1925 |  | 24 | 0,05 | 11 |  | 0,02 |  | 13 | 0,03 |  |
| 1924 |  | 16 | 0,04 | 2 |  | 0,00 |  | 14 | 0,03 |  |
| 1923 |  | 10 | 0,02 | 4 |  | 0,01 |  | 6 | 0,01 |  |
| 1922 |  | 6 | 0,01 | 1 |  | 0,00 |  | 5 | 0,01 |  |
| 1921 |  | 4 | 0,01 | 1 |  | 0,00 |  | 3 | 0,01 |  |
| 1920 |  | 9 | 0,02 | 1 |  | 0,00 |  | 8 | 0,02 |  |
| 1919 |  | 2 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |
| 1918 |  | 1 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| 1916 |  | 1 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |
| 1915 |  | 1 | 0,00 | 1 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| 1913 |  | 1 | 0,00 | 1 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |
| Ընդամենը |  | 45135 | 100 | 22206 |  | 49,2 |  | 22929 | 50,8 |  |
| Աղյուսակ 4-ում ներկայացված է համայնքի բնակչությունն ըստ բնակավայրերի． Աղյուսակ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հ/Հ | Բնակավայրի անվանումը |  |  |  | Բնակչություն 01.01.2019թ դրությամբ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ընդամենը |  | արական |  | իգական |  |
| 1 | Կապան |  |  |  | 38927 |  | 19005 |  | 19922 |  |
| 2 | Ագարակ |  |  |  | 163 |  | 84 |  | 79 |  |
| 3 | Աղվանի |  |  |  | 70 |  | 39 |  | 31 |  |
| 4 | Աճանան |  |  |  | 218 |  | 107 |  | 111 |  |
| 5 | Անտառաշատ |  |  |  | 112 |  | 60 |  | 52 |  |
| 6 | Առաջաձոր |  |  |  | 152 |  | 75 |  | 77 |  |
| 7 | Արծվանիկ |  |  |  | 600 |  | 310 |  | 290 |  |
| 8 | Գեղանուշ |  |  |  | 265 |  | 125 |  | 140 |  |
| 9 | Գոմարան |  |  |  | 53 |  | 25 |  | 28 |  |
| 10 | Դավիթ Բեկ |  |  |  | 747 |  | 373 |  | 374 |  |
| 11 | Եղեգ |  |  |  | 97 |  | 54 |  | 43 |  |
| 12 | Եղվարդ |  |  |  | 239 |  | 130 |  | 109 |  |
| 13 | Խդրանց |  |  |  | 66 |  | 38 |  | 28 |  |
| 14 | Ծավ |  |  |  | 192 |  | 104 |  | 88 |  |
| 15 | Շիշկերտ |  |  |  | 166 |  | 85 |  | 81 |  |
| 16 | Կաղնուտ |  |  |  | 106 |  | 56 |  | 50 |  |
| 17 | Ձորաստան |  |  |  | 74 |  | 31 |  | 43 |  |
| 18 | Ճակատեն |  |  |  | 146 |  | 69 |  | 77 |  |
| 19 | Ներքին Խոտանան |  |  |  | 69 |  | 38 |  | 31 |  |
| 20 | Ներքին Հանդ |  |  |  | 108 |  | 57 |  | 51 |  |
| 21 | Նորաշենիկ |  |  |  | 113 |  | 68 |  | 45 |  |
| 22 | Շիկահող |  |  |  | 228 |  | 117 |  | 111 |  |
| 23 | Շրվենանց |  |  |  | 70 |  | 40 |  | 30 |  |
| 24 | Չափնի |  |  |  | 99 |  | 56 |  | 43 |  |
| 25 | Սևաքար |  |  |  | 155 |  | 80 |  | 75 |  |
| 26 | Սյունիք |  |  |  | 716 |  | 355 |  | 361 |  |
| 27 | Բարգուշատ |  |  |  | 50 |  | 29 |  | 21 |  |
| 28 | Դիցմայրի |  |  |  | 63 |  | 40 |  | 23 |  |
| 29 | Խորձոր |  |  |  | 15 |  | 9 |  | 6 |  |
| 30 | Սզնակ |  |  |  | 123 |  | 57 |  | 66 |  |
| 31 | Սրաշեն |  |  |  | 104 |  | 56 |  | 48 |  |
| 32 | Վանեք |  |  |  | 58 |  | 28 |  | 30 |  |
| 33 | Վարդավանք |  |  |  | 112 |  | 59 |  | 53 |  |
| 34 | Վերին Խոտանան |  |  |  | 207 |  | 102 |  | 105 |  |
| 35 | Տանձավեր |  |  |  | 169 |  | 91 |  | 78 |  |
| 36 | Տավրուս |  |  |  | 103 |  | 45 |  | 58 |  |
| 37 | Ուժանիս |  |  |  | 90 |  | 55 |  | 35 |  |
| 38 | Օխտար |  |  |  | 90 |  | 54 |  | 36 |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  | 45135 |  | 22206 |  | 22929 |  |

Վերջին տարիներին Կապան քաղաքում չի իրականացվել փախստականների հաշվառում. մոտավոր տվյալներով առկա են 30-35 փախստական ընտանիքներ: 78 փախստականներ էլ բնակվում են Օխտար, Վարդավանք, Սևաքար և Աճանան գյուղերում:

2.2 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

2018 թվականի հաշվետու տարում Կապան համայնքի բյուջեով կանխատեսվել էր շուրջ 1929949.40 հազար դրամ բյուջետային եկամուտների ստացում, որի դիմաց փաստացի հավաքումը կազմել է 1835800.0 հազար դրամ՝ ապահովելով կանխատեսված ցուցանիշի      95%-ը:

2019 թվականի Կապան համայնքի բյուջեով եկամուտների ընդհանուր գումարը ծրագրվել է 1919523.7 հազար դրամ, որը 10425.7 հազար դրամով պակաս է 2018թ նույն ցուցանիշից և 83727.7 հազար դրամով ավել է 2018 թվականի կատարողականից:

2019 թվականի եկամուտների ընդհանուր ծավալու սեփական եկամուտները կազմում են 560829.2 հազար դրամ:

Համայնքի 2019 թվականի բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 63.8%-ը կամ 1213268.2 հազար դրամը կազմում է աշխատավարձի ֆոնդը， ինչը կազմվել է հիմք ընդունելով Կապան համայնքի ավագանու 2018 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 116-Ա， N 117-Ա և N 118-Ա որոշումներով հաստատված հաստիքացուցակները:

Համայնքում բարձր է գործազրկության ցուցանիշը: Գործազրկության հիմնական պատճառներն են համայնքում աշխատատեղերի սակավությունը, տնտեսության զարգացման  ոչ բավարար մակարդակը, ստվերային գործազրկությունը, մասնավոր հատվածում ոչ նորմավորված աշխատանքային պայմանները և ցածր աշխատավարձը: Կապանում մեծ   է հատկապես կանանց գործազրկությունը, քանի որ համայնքում հիմնական աշխատանքային ուղղվածությունը շինարարությունը և հանքարդյունաբերությունն են:  Համայնքի բնակիչների սոցիալական պայմանները բարելավելու և սոցիալական խնդիրները լուծելու համար համայնքապետարանը անապահով խավերին ամեն տարի և պարբերաբար տրամադրել է տարբեր բնույթի սոցիալական օգնություններ: Դրանք եղել են դրամական միջոցների, սննդի փաթեթների, վառելափայտի, շինանյութի տեսքով: Բացի դրանից, համայնքապետարանը հանրության սոցիալական խնդիրների լուծման համար պարբերաբար միջնորդություններ է ներկայացրել պետական համապատասխան կառույցներին:

Կապան համայնքի բնակչության սոցիալական իրավիճակի նկարագիր (տես աղյուսակ 5)

Աղյուսակ 5

| Հ/Հ |  | առ 01.01.2019թ. |
| --- | --- | --- |
| 11 | Կենսաթոշակառուներ /հաշմանդամ/， այդ թվում | 8792/3344 |
| 21.1 | 1-ին խմբի հաշմանդամներ | 168 |
| 11.2 | 2-րդ խմբի հաշմանդամներ | 1235 |
| 11.3 | 3-րդ խմբի հաշմանդամներ | 1829 |
| 11.4 | 75 տարեկան և բարձր կենսաթոշակառուներ | 2332 |
| 22 | Աշխատանք փնտրող քաղաքացիներ /կին/， որից | 1251/886 |
| 22.1 | - զբաղված /կին/ | 138/92 |
| 22.2 | - չզբաղված /կին/ | 1113/794 |
| 23 | Գրանցված գործազուրկներ (մարդ)， որից /կին/ | 1122/803 |
|  | - բարձրագույն կրթությամբ | 143/105 |
|  | - միջին մասնագիտական կրթությամբ | 411/357 |
|  | - միջնակարգ կրթությամբ | 427/285 |
| 34 | «Նպաստ» համակարգում ընդգրկվածներ | 1208 |
|  | - ընտանիք, որից նպաստառու | 989 |

Գյուղական բնակավայրերում մեծ է գյուղատնտեսության ոլորտում ինքնազբաղվածների թիվը: Իսկ ընդհանուր առմամբ համայնքում գործազրկությունը կազմում է 17% /ոչ պաշտոնական տվյալներ/:

Կապան քաղաքում գործում են սննդի շուրջ 1 հանրային շուկա, հանրային սննդի 56 օբյեկտ, 8 սուպերմարկետ, ոգելից խմիչքի վաճառքով զբաղվող առևտրի 46 օբյեկտ, ծխախոտի արտադրանքի վաճառքով զբաղվող առևտրի 8 օբյեկտ, ոգելից խմիչքի և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքով զբաղվող առևտրի 195 օբյեկտ, զվարճանքի 2 օբյեկտ, սգո 2 ծառայություն, ոսկու վաճառքի 12 օբյեկտ, տեխնիկական հեղուկների վաճառքի 15 կետ, գազի լիցքավորման 7 կետ, 10 բենզինի լցակայան:

Կապան համայնքն ունի 15 ֆինանսավարկային կազմակերպություն (8 բանկ, 7 ՈՒՎԿ) /տես աղյուսակ 6 /:

Աղյուսակ 6

| Հ/Հ | Կազմակերպության անվանումը | Հասցեն |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ» ՓԲԸ Սյունիքի մասնաճյուղ | ք. Կապան Ա. Մանուկյան 1ա |
| 2 | «Արդշինբանկ» Կապան մասնաճյուղ | ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 3 |
| 3 | «ՎՏԲ Հայաստան բանկ» Կապան մասնաճյուղ | Ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 10 |
| 4 | «Յունիբանկ» Կապան մասնաճյուղ | ք. Կապան, Թումանյան 10 |
| 5 | «Կոնվերս բանկ» Կապան մասնաճյուղ | ք. Կապան, Թումանյան 1 |
| 6 | «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Կապան մասնաճյուղ | ք. Կապան, Շահումյան 1 |
| 7 | «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Կապան մասնաճյուղ | ք. Կապան, Շահումյան 29/1, 4, 29/7 |
| 8 | «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ Կապան մասնաճյուղ | ք. Կապան, Մ． Ստեփանյան 3/12 |
| 9 | «Ֆինկա» վարկային կազմակերպություն | ք. Կապան, Շահումյան 2 |
| 10 | «Նոր Հորիզոն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ | ք. Կապան, Թումանյան 3 |
| 11 | «SEF ինթերնեյշնլ» վարկային կազմակերպություն | ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 10 |
| 12 | «Կամուրջ» ՈՒՎԿ | ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 1/51 |
| 13 | «Արեգակ» ՈՒՎԿ | ք. Կապան, Գ. Նժդեհի 12 |
| 14 | «Մոգո» ՈՒՎԿ ՍՊԸ Կապանի մասնաճյուղ | ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 6 |
| 15 | «Վարկս Էյ Էմ» ֆինանսական կազմակերպություն, Կապանի մասնաճյուղ | ք. Կապան, Շահումյան 2 |

Համայնքում գործում են նաև հաշվապահական, նոտարական, փաստաբանական, գրադարանային, թանգարանային, առողջապահական, ապահովագրական, գազամատակարարման, ջրամատակարարման, էներգամատակարարման, կապի, տրանսպորտի,  հյուրանոցառեստորանային, հանրային սննդի, ավտոտեխսպասարկման, կենցաղային, սգո և այլ ծառայություններ, ինչպես նաև  բենզալցակայաններ, գազալցակայաններ:

Աղյուսակ 7

| Հ/Հ | Արտադրություն իրականացնող ձեռնարկություններ |  | Սպառման շուկա |  | Հիմնական արտադրանք |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Արդյունաբերություն և ընդերքօգտագործում |  |  |  |  |  |
| 1 | <<Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ |  |  | հանքաարդյունաբերություն |  |
| 2 | <<Վայբլ>> ՍՊԸ | «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ |  | կրի արտադրություն |  |
| 3 | <<Կապանի ճանապարհների շահագործման և շինարարության>> ՍՊԸ | Կապան համայնք |  | Ասֆալտի, ավազի, խճի արտադրություն |  |
| 4 | Կապանի <<Նորոգշին>> ՍՊԸ | Կապան համայնք |  | Ասֆալտի արտադրություն |  |
| Գյուղատնտեսություն |  |  |  |  |  |
| 1 | <<Մարիլա>> ՍՊԸ |  | Սյունիքի մարզ， քաղաք Երևան |  | կաթնամթերքի և մսամթերքի արտադրություն |
| 2 | <<Վամաքս>> ՍՊԸ /Ֆերմա/ |  |  |  |  |
| 3 | <<Պորկպրոդ>> ՍՊԸ |  | Կապան համայնք |  | մսի արտադրություն |
| 4 | <<Սյունիքի թռչնաֆաբրիկա>> ՍՊԸ |  | Սյունիքի մարզ， քաղաք Երևան |  | թռչնամսի արտադրություն |
| 5 | <<Ագրո-Բիո պրոդուկտ>> ՍՊԸ |  | Սյունիքի մարզ， քաղաք Երևան |  | թռչնամսի, ալյուրի, կերի արտադրություն |
| 6 | <<Սյունիք ֆուդ>> ՍՊԸ |  | Սյունիքի մարզ， քաղաք Երևան |  | պահածոների արտադրություն |
| 7 | <<Հայկ-Մարի>> ՍՊԸ |  | Սյունիքի մարզ， քաղաք Երևան |  | պահածոների արտադրություն |
| Հացամթերք, հրուշակեղեն և զովացուցիչ ըմպելիք |  |  |  |  |  |
| 1 | <<Զանգեզուր հասկ>> ՍՊԸ |  | ք. Կապան, Շինարարների 39 |  | Հացամթերքի, հրուշակեղենի և պիցցայի արտադրություն |
| 2 | <<Ռուբիկ Իսրայելյան>> ՍՊԸ |  | ք. Կապան, Հ. Ավետիսյան 10 |  |  |
| 3 | <<Գեղեցիկ Քնար>> ՍՊԸ |  | Կապան համայնք |  |  |
| 4 | <<Բարեշեն>> ԱԿ /<<Զառա Սվիտ>>/ |  | Կապան համայնք |  |  |
| 5 | <<Կապանի հաց>> ՍՊԸ |  | Կապան համայնք |  |  |
| 6 | <<Առինգար>> ՍՊԸ |  | Կապան համայնք |  |  |
| 7 | <<Պրոկոն>> ՍՊԸ /Սլադկոֆֆ խանութների ցանց/ |  | Սյունիքի մարզ， քաղաք Երևան |  |  |
| 8 | <<ՕՖ-ԷԼԻ>> |  | Կապան համայնք |  |  |
| 9 | <<Իտալիան Ֆուդ Քոմփանի>> ՍՊԸ |  | Հայաստանի Հանրապետություն |  |  |
| 10 | <<Գորշ Արջ>> ՍՊԸ |  | Սյունիքի մարզ |  |  |
| 11 | <<Հարությունյան Անուշ>> ԱՁ |  | Կապան համայնք |  | մակարոնեղենի արտադրություն |
| 12 | <<Մեխակ Մկրտչյան>> ՍՊԸ |  | Կապան համայնք |  | զովացուցիչ ըմպելիքների արտադրություն |

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի օգոստոսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների  ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 967-Ն որոշման համաձայն` համայնքի վարչական տարածքում առկա են թվով 6 բնության հուշարձաններ /տես աղյուսակ 8/

Աղյուսակ 8

| Հ/Հ |  | Անվանումը /նկարագիրը | Տեղադիրքը |
| --- | --- | --- | --- |
| Երկրաբանական հուշարձաններ |  |  |  |
| 1 | «Անանուն» ապլիտային դայկաներ |  | Կապան քաղաքից 30-35 կմ հվ |
| 2 | «Փղի ճտեր» որմնաքանդակ |  | Կապան քաղաքից մոտ 25 կմ հվ, «Շիկահող» պետարգելոց տանող ճանապարհին |
| Ջրաերկրաբանական հուշարձաններ |  |  |  |
| 1 | «Արքայից» աղբյուր |  | Դավիթ Բեկ գյուղի հս ծայրամասում, Քաշունի գետի կիրճի աջ ափին, ջրաղացի և կամրջի միջև, ծ.մ.-ից 1065 մ բարձրության վրա |
| 2 | «Կաթնաղբյուր» աղբյուր |  | Տանձավեր գյուղի հվ-արմ ծայրամասում, անտառի եզրին, Քաշունի գետի աջ ափին, ծ.մ-ից 1570 մ բարձրության վրա |
| Բնապատմական հուշարձաններ |  |  |  |
| 1 | Արծվանիկ գյուղի բնական քարանձավներ |  | Արծվանիկ գյուղից 3 կմ հվ, Երիցվանքի շրջակայքում |
| Կենսաբանական հուշարձաններ |  |  |  |
| 1 | «Շիբլյակ» |  | Առաջաձոր տեղամասում, 800-900 մ բարձրության վրա |

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2322-Ն որոշման` Կապան խոշորացված համայնքում առկա են  պետական ցուցակում ընդգրկված մեծ թվով պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններ /տես աղյուսակ   9 /.

Աղյուսակ  9

| Հ/Հ | Անվանումը | Քանակը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Եկեղեցի | 85 |
| 2 | Ամրոց | 7 |
| 3 | Հուշարձան, հուշակոթող, հուշաղբյուր, արձան | 47 |
| 4 | Խաչքար | 60 |
| 5 | Վանական համալիր | 3 |
| 6 | Հուշահամալիր | 3 |
| 7 | Մատուռ | 7 |

Վահանավանք

10-11-րդ դարերում հայկական ճարտարապետական հուշարձան, վանական համալիր: Սյունիքի իշխանության, ապա թագավորության հոգևոր կենտրոններից: Գտնվում է Կապանից 3 կմ հյուսիս-արևմուտք, Ողջի գետի աջ ափի գեղատեսիլ անտառապատ լեռնալանջին:

Հիմնադրվել է Սյունիքի Ձագիկ իշխանի որդի Վահանի կողմից, որի անունով էլ կոչվեց:

Հուշարձանախմբի ամենահին կառույցը Վահան իշխանի կողմից 911թ. կառուցված սբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին է: Այն մեկ զույգ մույթերով գմբեթավոր դահլիճի տիպի, գլխավոր խորանով և զույգ ավանդատներով կառույց է:

Հետագայում Վահան իշխանի եղբորորդի Վահանը եկեղեցու արևմտյան կողմում կառուցել է կամարակապ թաղածածկ գավիթ և սյունասրահ, որը ձգվում է եկեղեցու և գավիթի հարավային երկարությամբ: Այստեղ են թաղված Սյունիքի թագավորներն ու իշխանները:

1086թ. Սյունյաց թագուհի Շահանդուխտը և նրա քույր Կատան կառուցել են վանքի հարավային մուտքը, իսկ նրա լայնաթռիչք թաղի վրա սբ Աստվածածին դամբարան եկեղեցին ու գավիթը: Վահանավանքում կան այլ շինություններ ու տնտեսական կառույցներ, աղբյուրներ, արձանագրություններ, խաչքարեր ու տապանաքարեր, որոնք թվագրում են 10-ից 11-րդ դարերով:

Հալիձորի բերդ

Ուշ միջնադարի հայկական ճարտարապետական համալիր: Գտնվում է Կապան քաղաքից 1 կմ հարավ-արևմուտք, Ողջի գետի բարձրադիր աջ ափին: 17-րդ դարի առաջին կեսին բերդի տարածքում գործում էր կուսանոց անապատ, որը պարսպատելուց հետո ծառայում էր որպես Մելիք Փարսադանյանների տոհմական ամրոց: 1720-ական թվականներին իր անառիկ դիրքի շնորհիվ դարձել է Սյունիքի ազատագրական պայքարի կենտրոնը:

Հալիձորի բերդի մոտ Դավիթ Բեկն ու Մխիթար Սպարապետը 1725-27թթ. ջախջախել են թուրքական մեծաթիվ զորքերին:

Բերդի պարիսպներն ունեն տեղանքից բխող անկանոն քառանկյան ձև: Երկու կամարակապ մուտքերը գտնվում են հարավային և հյուսիսային պարիսպների մեջ: Միակ կլոր բուրգը գտնվում է ամրոցի հարավ արևմտյան անկյունում: Բերդում կան երկու եկեղեցի, տնտեսական և բնակելի շենքերի մնացորդներ: Եկեղեցիներից մեկը կառուցված է անմշակ բազալտի խոշոր քարերով: Ունի թաղածածկ դահլիճի հորինված, բեմի երկու կողմերում ավանդատները:

Եկեղեցուն հյուսիսից և հարավից կից կառուցված են երկհարկ գավիթներ:
Տեղանքի թեքությունը մեղմելու նպատակով, հյուսիսային պարսպից մինչև արևելյան պարիսպը ամրացվել է տեռասաձև պարսպատով, որի շնորհիվ եկեղեցու արևելյան բակը ընդարձակվել է:

Բաղաբերդ

Միջնադարյան Հայաստանի ամրոցներից է Բաղաբերդը: Գտնվում է Կապանից 15 կմ հյուսիս-արևմուտք, Ողջի գետի ձախ ափին, լեռան բարձրադիր եռանկյունաձև գագաթին: 
Ըստ ավանդության Բաղաբերդը կառուցել է Բաղակը Սիսակ նահապետի զարմից:

4-րդ դարում իշխան Անդոկ Սյունին Բաղաբերդի պարիսպների տակ պարտության է մատնել պարսից Շապուհ արքայի զորագնդերին: Բաղաբերդը 4-12-րդ դարերում ունեցել է ռազմաքաղաքական կարևոր նշանակություն, լինելով Սյունիքի իշխանության, ապա թագավորության կենտրոններից մեկը: 12-րդ դարի վերջին ավերվել է սելջուկների կողմից: Բնական պատնեշ ունենալով խոր կիրճերի ուղղագիծ ժայռերը Բաղաբերդը շրջափակված է բոլորաձև աշտարակավոր, հաստ ու բարձր պարսպով: Որոշ տեղերում ժայռերը հղկվել և դարձել են բնական պարսպապատեր: Լեռան եռանկյունաձև գագաթին գտնվում է միջնաբերդը: Մուտքը հյուսիս-արևելյան կողմում է: Բաղաբերդի ավերակները բավականին լավ են պահպանված: Աստեղից տեսանելի է Բաղակի քար վանքի ավերակները:

«Շիկահող»  պետական արգելոց

«Շիկահող» պետական արգելոցը ստեղծվել է 1958 թ-ին Կապանի անտառտնտեսության հողերի վրա ՀՍՍՀ Մինիստրների Խորհրդի թիվ Պ-341, 13.09.1958 թ. որոշմամբ` Մեղրու լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերի վրա գտնվող լայնատերև անտառների յուրահատուկ ֆլորան և ֆաունան պահպանելու, ուսումնասիրելու և վերականգնելու նպատակով: 1963 թ-ին այն վերափոխվել է Բարթասի արգելավայրի և վերականգնվել է որպես արգելոց միայն 1975 թ-ին: Պահպանության հիմնական օբյեկտներն են հանդիսանում լայնատերև (կաղնու, բոխու) անտառները, յուրահատուկ բուսական համակեցությունները (կենու, արևելյան սոսու և արևելյան հաճարենու պուրակները), դրանց բուսական և կենդանական աշխարհը /վայրենակերպ, հովազ, մուֆլոն, բեզոարյան այծ/:

Արգելոցը գտնվում է Սյունիքի մարզի Կապանի տարածաշրջանում և զբաղեցնում է 12073 հա տարածք: Արգելոցը բաղկացած է Շիկահողի և Մթնաձորի տեղամասերից: Մինչև 2006 թ-ը դրա տարածքը ավելի փոքր էր` 10330 հա:

Շիկահողը զբաղեցնում է Ծավ և Շիկահող գետերի ավազանները՝ Մեղրու լեռնաշղթայի հյուսիսային լանջերի վրա և իր մեջ ներառում է Շախբուզ (2372 մ), Գյումարանց (2366 մ), Մազրա (2198 մ) և Բարթաս (2186 մ) լեռնագագաթները: Արգելոցին սահմանակցում են Շիկահող, Սրաշեն, Ծավ, Շիշկերտ և Ներքին Հանդ գյուղերը:

Արգելոցի սահմաններն անցնում են հարավում Մեղրու լեռնաշղթայի ջրբաժանով, իսկ մնացած կողմերից` վերը նշված գյուղերի համայնքային հողերի սահմաններով:

«Սոսու պուրակ»  արգելավայր

«Սոսու պուրակ» արգելավայրը իր մեջ ներառում է արևելյան սոսու Կովկասում ամենախոշոր բնական պուրակը: Այն ստեղծվել է 1958 թ-ին ՀՍՍՀ Մինիստրների Խորհրդի (թիվ Պ-341) որոշմամբ և այժմ զբաղեցնում է 64.2 հա տարածք:

Մինչև 2004 թ. այն գտնվում էր Կապանի անտառտնտեսության ենթակայության տակ, իսկ հետո բնապահպանական գործունեությունը խստացնելու նպատակով հանձնվել է «Շիկահող» արգելոցին:

Արգելավայրը գտնվում է «Շիկահող» արգելոցին կից Ծավ գետի հովտում` Ներքին Հանդ գյուղի մոտ ծովի մակարդակից 700-800 մ բարձրության վրա: Մարդու գործունեության ազդեցությունը մեղմացնելու համար արգելավայրը շրջապատված է մոտ 100 մ լայնություն ունեցող բուֆերային գոտով, որտեղ ընկած են Ներքին Հանդ գյուղի և Կապանի անտառտնտեսության հողերը:

Շնորհիվ ցածր ռելիեֆի, արգելավայրի կլիման մեղմ է ու բավականին տաք: Ձնածածկը ձևավորվում է ոչ ամեն տարի, արագ հալվում է և հասնում ոչ ավել, քան 10 սմ: Միջին տարեկան տեղումների քանակը կազմում է 530 մմ:

Սուսու պուրակը ունի ձգված տեսք` Ծավ գետի երկայնքով 50-200 մ լայնությամբ և 10 կմ երկարությամբ: Պուրակի հիմքում ընկած են 200-250-ամյա հազարից ավել ծառեր, որոնք հասնում են 30-35 մ բարձրությանը և պահպանվել են մինչ այժմ: Բացի սոսուց, այստեղ աճում են նաև այլ արժեքավոր և հազվագյուտ տեսակներ` հունական ընկուզենին, արաքսյան կաղնին, հունական շրջահյուսը, թավշային իլենին և այլն:

Ողնաշարավորների ֆաունայից բավականին բազմազան են սողունները` 7 տեսակի մողեսներ, 8 տեսակի օձեր և 2 տեսակի կրիաներ: Հազվագյուտ տեսակներից հանդիպում են շերտավոր մերկաչքը, կատվաօձը և անդրկովկասյան սահնօձը:

Կապան համայնքի վարչական տարածքում գործում են 32 հանրակրթական` 20 միջնակարգ, 10 հիմնական, 2 ավագ դպրոցներ: 2014-2015 թվականներին N 2 ավագ դպրոցի նախկին փլված շենքի փոխարեն կառուցվել է ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող նոր շենք: 2016 թվականին սկսվել են «Կապանի N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի համար նոր շենքի կառուցման ընթացիկ աշխատանքները: Հանրակրթական դպրոցները հիմնականում վերազինված են, սակայն կա գույքի արդիականացման և նոր գույքի ձեռքբերման անհրաժեշտություն: Համայնքում գործում են նաև 1 հատուկ դպրոց, 3 բարձրագույն, 4 միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ,  Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական աջակցման կենտրոնի Կապանի մասնաճյուղը և «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» հիմնադրամը:  Համայնքային ենթակայությամբ գործում են 16 նախադպրոցական և 9 արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ, «Կապանի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ը, «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ը, «Կապանի ակումբագրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ-ը, «Կապանի Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգի» ՀՈԱԿ-ը, ինչպես  նաև «Կապանի կոմունալ ծառայություն» և «Կապանի հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն» ՀՈԱԿ-ները: Համայնքային ենթակայությամբ գործող նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններում պարբերաբար կատարվում են հիմնանորոգման， ընթացիկ նորոգման և վերազինման աշխատանքեր, սակայն ենթակառույցներում դեռևս առկա է շենքային պայմանների բարելավման և կոշտ, փափուկ և մասնագիտական գույքի ձեռքբերման անհրաժեշտություն: Գործող նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններից երկուսը` N 5 և N 12, ոչ տիպային շենքային պայմաններ ունեն` տեղակայված են բազմաբնակարան բնակելի շենքերի առաջին հարկում: Համայնքի հեռավոր թաղամասերի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդգրկվածությունը ՆՈՒՀ ապահովելու և Դավիթ Բեկ և Լեռնագործներ թաղամասերում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ունենալու անհրաժեշտությունից ելնելով՝ 2015 թվականից սկսվել է «Կապանի N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դ» մասնաշենքի վերակառուցումը նախադպրոցական ուսումնական հաստատության» ծրագիրը: Ծրագրի ավարտից հետո մոտ 140 երեխա հնարավորություն կունենա ստանալ նախադպրոցական կրթություն, կստեղծվի նաև մոտ 33 նոր աշխատատեղ:  Համայնքապետարանի ուշադրության կենտրոնում է նաև գյուղական բնակավայրերում նախադպրոցական կրթության ապահովման խնդիրը: Ներկա պահին քննարկման փուլում է Վարդավանք բնակավայրում նախակրթարանի հիմնումը， որը հնարավոր է իրականացվի կրթության այլընտրանքային ծրագրերով: Համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից ուսումնասիրվել են նաև մյուս գյուղական բնակավայրերում այլընտրանքային ծրագրերով նախադպրոցական կրթության ապահովման հնարավորությունները և անհրաժեշտությունը， ֆինանսական միջոցների առկայությամբ դեպքում այն կիրականացվի:

Համայնքում գործող ուսումնական հաստատությունների ցանկը բերված է  աղյուսակ              10-ում:

Աղյուսակ 10

| Հ/Հ | Հաստատության անվանումը | Ըստ նախագծի տեղերի թիվը | Փաստացի սաների թիվը | Աշխատողների թիվը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հանրակրթական դպրոցներ |  |  |  |  |
| 1 | «Կապանի N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 1180 | 447 | 56 |
| 2 | «Կապանի N 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | 440 | 308 | 41 |
| 3 | «Կապանի N 3 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 850 | 822 | 84 |
| 4 | «Կապանի N 4 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 100 | 28 | 21 |
| 5 | «Կապանի թիվ 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 600 | 603 | 71 |
| 6 | «Կապանի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 1176 | 510 | 58 |
| 7 | «Անդրանիկ Մարգարյանի անվան Կապանի թիվ 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 600/650 | 691 | 68 |
| 8 | «Կապանի N 8 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 125 | 116 | 31 |
| 9 | «Կապանի Հունան Ավետիսյանի անվան N 9 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ | 964 | 184 | 37 |
| 10 | «Կապանի N 10 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 650 | 275 | 41 |
| 11 | «Կապանի Ռաֆայել Մինասյանի անվան թիվ 11 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 110 | 60 | 29 |
| 12 | «Կապանի 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 50 | 40 | 21 |
| 13 | «Կապանի N 13 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 800 | 427 | 48 |
| 14 | «Գեղանուշի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 168 | 54 | 24 |
| 15 | «Սյունիքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 320 | 109 | 38 |
| 16 | «Դավիթբեկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 480 | 57 | 28 |
| 17 | «Արծվանիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 220 | 64 | 23 |
| 18 | Եղվարդի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 150 | 34 | 22 |
| 19 | «Ագարակի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 192 | 3 | 10 |
| 20 | «Եղեգի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 100 | 28 | 25 |
| 21 | «Նորաշենիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 60 | 14 | 15 |
| 22 | «Աճանանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 200 | 62 | 23 |
| 23 | «Պողոս Տեր Դավթյանի անվան Վերին Խոտանանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 180 | 26 | 16 |
| 24 | «Ներքին Հանդի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 65 | 4 | 11 |
| 25 | «Շիկահողի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 200 | 17 | 21 |
| 26 | «Ծավի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 200 | 28 | 27 |
| 27 | «Օխտարի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 192 | 26 | 21 |
| 28 | «Վարդավանքի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 50 | 17 | 14 |
| 29 | «Ճակատենի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 45 | 7 | 12 |
| 30 | Տավրուսի միջնակարգ դպրոց»ՊՈԱԿ | 40 | 8 | 89 |
| 31 | «Տանձավերի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 320 | 7 | 15 |
| 32 | «Աղվանիի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ | 60 | 4 | 8 |
| Հատուկ դպրոց |  |  |  |  |
| 1 | «Կապանի N 3 հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ， այդ թվում | 420 | 132 | 94 |
| 1.1 | Հանրակրթական |  | 77 |  |
| 1.2 | Քոլեջ |  | 55 |  |
| Աջակցության կենտրոններ |  |  |  |  |
| 1 | «Սյունիքի մարզի երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» հիմնադրամ | 85 | 113 | 51 |
| 2 | «Կապանի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն» ՊՈԱԿ |  | 135 | 40 |
| Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ |  |  |  |  |
| 1 | «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» (ՀԱՊՀ) հիմնադրամ | 450 | 400 | 90 |
| 2 | Երևանի գյուղատնտեսական համալսարանի ներկայացուցչություն | 150 |  |  |
| 3 | Եվրոպական համալսարան |  | 150 | 13 |
| Միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ |  |  |  |  |
| 1 | Սյունիքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ | 550 | 369 | 57 |
| 2 | «Կապանի պետական բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ | 400 | 97 | 50 |
| 3 | «Կապանի արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ | 220 | 96 | 68 |
| 4 | «Հայաստանում Եվրոպական քոլեջ» հիմնադրամի Կապանի մասնաճյուղ | 80 | 45 | 11 |
| Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ |  |  |  |  |
| 1 | «Կապանի թիվ 1 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 140 | 158 | 30 |
| 2 | «Կապանի թիվ 2 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 140 | 118 | 28 |
| 3 | «Կապանի թիվ 4 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 115 | 198 | 37 |
| 4 | «Կապանի թիվ 5 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 115 | 77 | 25 |
| 5 | «Կապանի թիվ 6 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 140 | 200 | 37 |
| 6 | «Կապանի թիվ 7 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 140 | 129 | 34 |
| 7 | «Կապանի թիվ 8 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 140 | 129 | 34 |
| 8 | «Կապանի թիվ 9 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 140 | 135 | 32 |
| 9 | «Կապանի թիվ 10 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 140 | 114 | 24 |
| 10 | «Կապանի թիվ 11 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 25 | 13 | 8 |
| 11 | «Կապանի թիվ 12 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 100 | 109 | 26 |
| 12 | «Կապանի թիվ 13 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 280 | 149 | 29 |
| 13 | «Արծվանիկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 20 | 18 | 5 |
| 14 | «Դավիթ Բեկի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 25 | 14 | 4 |
| 15 | «Ծավի ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ | 24 | 10 | 4 |
| 16 | «Սյունիքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ |  | 32 | 11 |
| Արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ |  |  |  |  |
| 1 | «Կապանի Ա. Խաչատրյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ |  | 256 | 50 |
| 2 | «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ |  | 171 | 37 |
| 3 | «Կապանի թիվ 3 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ |  | 95 | 23 |
| 4 | «Կապանի արվեստի մանկական դպրոց» ՀՈԱԿ |  | 225 | 24 |
| 5 | «Կապանի գեղարվեստի մանկական դպրոց» ՀՈԱԿ |  | 50 | 8 |
| 6 | «Կապանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՀՈԱԿ |  | 294 | 22 |
| 7 | «Կապանի աթլետիկայի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ |  | 133 | 18 |
| 8 | «Կապանի Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ |  | 112 | 16 |
| 9 | «Կապանի մարմնամարզության մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ |  | 104 | 16 |
| Մանկական կենտրոն |  |  |  |  |
|  | «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ |  | 45 | 10 |

Կապանում բնակչության բուժսպասարկումն իրականացվում է  համայնքում գործող առողջապահական հիմնարկների կողմից: Կապանում հիմնական ստացիոնար բուժսպասարկումն իրականացնում է «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն, իսկ ամբուլատոր բուժսպասարկումը՝ կենտրոնի կազմում ընդգրկված «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ պոլիկլինիկան: Բժշկական կենտրոնը հիմնանորոգվել և վերազինվել է 2015 թվականին, սակայն պոլիկլինիկան ունի վերանորոգման կարիք: Բնակչության բուժսպասարկումն ավելի արդյունավետ դարձնելու և մայրաքաղաք հասնելու անհրաժեշտությունը նվազեցնելու նպատակով «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն համակարգչային տոմոգրաֆի ձեռքբերման խիստ կարիք ունի: Համայնքում գործում է նաև «Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր» ՓԲԸ-ն: Դիսպանսերը կապիտալ հիմնանորոգվել է 2005 թվականին: Առաջիկա տարիներին նախատեսվում է իրականացնել ընթացիկ նորոգում և վերազինում: Գործող հակատուբերկուլոզային դիսպանսեր հիվանդանոցը ունի հիմնանորոգման կարիք: Բժշկական հաստատությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը բերված է աղյուսակ 11-ում:

Աղյուսակ 11

| Հ/Հ | Հաստատության անվանումը | Քանակը |
| --- | --- | --- |
| I | «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ | 1 |
| 1 | Բուժանձնակազմ որից` | 241 |
| 1.1 | բժիշկներ | 43 |
| 1.2 | միջին բուժանձնակազմ | 116 |
| 1.3 | կրտսեր բուժանձնակազմ | 39 |
| 1.4 | այլ գործունեության անձնակազմ | 43 |
| 2 | Մահճակալների թիվ | 115 |
| 3 | Տրանսպորտային միջոցների քանակը | 20， որից 16՝ շտապօգնության |
| 4 | Բաժանմունքներ՝ |  |
| 4.1 | Ընդունարան, վիրաբուժական, ընդհանուր թերապևտիկ, ինֆեկցիոն/մաշկային, վնասվածքաբանական, մանկաբարձագինեկոլոգիական, ախտորոշիչ կոնսուլտացիոն, մանկական, հակատուբերկուլյոզային, հեմոդիալիզ, վերակենդանացման, ռենտգեն, կանանց կոնսուլտացիա |  |
| II | «Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր» ՓԲԸ | 1 |
| 1 | Բուժանձնակազմ որից` | 53 |
| 1.1 | բժիշկներ | 2 |
| 1.2 | միջին բուժանձնակազմ | 15 |
| 1.3 | կրտսեր բուժանձնակազմ | 18 |
| 1.4 | այլ գործունեության անձնակազմ | 18 |
| 2 | Մահճակալների թիվ | 80/10 նարկոլոգիական հիվանդների համար |
| 3 | Տրանսպորտային միջոցների քանակը | 3， որից մեկը հարմարեցված է շտապօգնության համար |
| 4 | Այցելուների թիվը | 422 |
| 5 | Հաշվառված հիվանդների թիվը | 1144 |
| III | «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ պոլիկլինիկա | 1 |
| 1 | Բուժանձնակազմ որից` | 146 |
| 1.1 | բժիշկներ | 42 |
| 1.2 | միջին բուժանձնակազմ | 87 |
| 1.3 | կրտսեր բուժանձնակազմ | 5 |
| 1.4 | այլ գործունեության անձնակազմ | 12 |
| IV | «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Սյունիքի» մասնաճյուղ | 1 |
| 1 | Բուժանձնակազմ որից` | 586 |
| 1.1 | բժիշկներ | 12 |
| 1.2 | միջին բուժանձնակազմ | 32 |
| 1.3 | կրտսեր բուժանձնակազմ | 6 |
| 1.4 | Ոչ բժշկական կրթությամբ մասնագետներ | 8 |
| 2 | Տրանսպորտային միջոցների քանակը | 1 |
| V | «Նորաշենիկի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոն»ՊՈԱԿ | 1 |
| 1 | Բուժանձնակազմ որից՝ | 23 |
| 1.1 | բժիշկներ | 2 |
| 1.2 | միջին բուժանձնակազմ | 19 |
| 1.3 | այլ գործունեության անձնակազմ | 2 |
| 2 | Բուժակ մանկաբարձական կետեր՝ |  |
| 2.1 | Նորաշենիկ, Ձորաստան, Տանձավեր, Առաջաձոր, Ներքին Խոտանան, Խալաջ /Աճանան/, Վերին Խոտանան, Տավրուս, Անտառաշատ, Վանեք, Օխտար, Աղվանի, Շրվենանց, Շիկահող, Շիշկերտ, Ներքին Հանդ, Ծավ, Սրաշեն, Ճակատեն |  |

Համայնքում գործում են նաև Հատուկ վտանգավոր վարակների կանխարգելման կենտրոնի Կապանի մասնաճյուղը, «Կապանի կանխարգելիչ ախտահարում» դուստր ձեռնարկությունը, Սյունիքի թիվ 1 բժշկասոցիալական փորձաքննական հանձնաժողովը, ընտանեկան բժշկի 4 գրասենյակ (Ձորք, Բաղաբերդ, Սարահարթ, Ռ. Մինասյան թաղամասերում) ստոմատոլոգիական ծառայություններ մատուցող կլինիկաներ, դեղատներ և այլ առողջապահական հաստատություններ:

———————————————————————————————————————

- Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվել է Կապանի սոցիալական ապահովության տարածքային բաժնի, Սոցիալական ծառայության Կապանի տարածքային գործակալության, ՀՀ Զբաղվածության պետական ծառայության Կապանի մարզային գործակալության, համապատասխան առողջապահական և ուսումնական հաստատությունների կողմից:

2.4  ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

Համայնքում իրականացվող և նախատեսվող ծրագրերի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրներն են՝ պետական բյուջե, համայնքային բյուջե, տեղական և միջազգային դոնոր կազմակերպություններ, համայնքի վարչական տարածքում գործող մասնավոր ընկերությունների ներդրումներ և այլն: Ծրագրերը ներկայացվում են ֆինանսական ամփոփաթերթում:

Համայնքի վարչական տարածքում պետության կողմից գալիք հինգ տարիների համար նախատեսվող /շարունակվող/ հանրապետական և մարզային ծրագրերը և միջոցառումները /տես աղյուսակ  12 /

| «Կապանի թիվ 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի կառուցում | Ծրագիրն սկսվել է 2017 թվականին: Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 1 300 191 800 ՀՀ դրամ， որից 2019 թվականի համար նախատեսվել է 687 005 900 ՀՀ դրամ， ծրագիրը կավարտվի 2019 թվականին: Ծրագրի նպատակն է ունենալ նոր և ժամանակակից պահանջներին և շինարարական նորմերին համապատասխան դպրոց， ապահովել դպրոցի շուրջ 691 աշակերտների և 68 աշխատակիցների անվտանգ ուսումնական գործընթացը: Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք բարեկարգ դպրոց， ուսումնական գործընթացի իրականացում， աշակերտների թվի ավելացում և նոր աշխատատեղերի ստեղծում: Ազդեցությունը համայնքի վրա՝ համայնքի արտաքին տեսքի բարելավում， շինարարության ընթացքում ժամանակավոր աշխատատեղերի ստեղծում， համայնքում մրցունակ կրթական համակարգ: |
| --- | --- |
| Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2019 թվականի մայիս ամսվա ընթացքում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 1 500 000， ծրագրի իրականացման համար համայնքապետարանը համաներդրման կարգով կտրամադրի գործիքներ և նյութեր: Ծրագրով նախատեսվում է բարեկարգել և ցանկապատել համայնքային գերեզմանատները: Ծրագրի իրականացման արդյունքում մոտ 14 գործազուրկներ ժամանակավոր կապահովվեն աշխատանքով， կցանկապատվեն և կբարեկարգվեն համայնքային գերեզմանատները: |
| Կապան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | Կապան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգումն իրականացվում է առաջնահերթ լուծում պահանջող ծրագրերի շրջանակում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 171 824 000 ՀՀ դրամ， որից 156 040 000 ՀՀ դրամը պետության կողմից հատկացվող գումարն է， 15 784 000 ՀՀ դրամը̀ համայնքի համաներդրումը: Նախատեսվում է նորոգել Կապան քաղաքի Շահումյան փողոցի թիվ 6，2/1-ին սեկցիա， Հ． Ավետիսյան փողոցի թիվ 22， 28 և 32， Մ． Պապյան փողոցի թիվ 17， 19 և 20 ա， Երկաթուղայինների փողոցի թիվ 3，Մ． Հարությունյան փողոցթի թիվ 1， Մ． Ստեփանյան փողոցի թիվ 43 շենքերի լանջավոր և Ձորք թաղամասի թիվ 11， 17 և 14Գ， Մ． Հարությունյան փողոցթի թիվ 12/Բ， Երկաթուղայինների փողոցի թիվ 11， Դավիթ Բեկ թաղամասի թիվ 6/Բ， 12/Ա， Ա． Մանուկյան փողոցի 1-ին նրբ 5/Բ， Մ． Ստեփանյան փողոցի թիվ 14， Ռ． Մինասյան փողոցի թիվ 13 և Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 8 շենքի հարթ տանիքները: Տանիքները գտնվում են անմխիթար վիճակում，հատկապես անձրևների և ձյան հալոցքի ժամանակ իրավիճակն ավելի է բարդանում: Այս տանիքներն ընտրվել են ըստ առաջնահերթության: |
| Կապան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների նորոգում | Կապան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների նորոգումն իրականացվում է առաջնահերթ լուծում պահանջող ծրագրերի շրջանակում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 50 000 000 ՀՀ դրամ， որից 45 000 000 ՀՀ դրամը պետության կողմից հատկացվող գումարն է， 5 000 000 ՀՀ դրամը̀ համայնքի համաներդրումը: Նախատեսվում է նորոգել Կապան քաղաքի Բաղաբերդ թաղամասի թիվ 1 շենքի / 1-3-րդ մուտքերի，թիվ 2 շենքի， թիվ 2ա շենքի / 1-2-րդ մուտքերի， թիվ 3 շենքի， թիվ 6 շենքի / 1-ին մուտքի， թիվ 7 շենքի 2-րդ մուտքի， թիվ 8 շենքի 2-3-րդ մուտքերի， թիվ 9 շենքի 1-2-րդ մուտքերի， թիվ 22 շենքի， թիվ 24 շենքի， թիվ 25 շենքի， Ձորք թաղամասի թիվ 5， 6， 9， 11， 16 և 14 շենքի/1-ին մուտքի， Հալիձոր թաղամասի թիվ 9 և 18 շենքերի， Ա． Մանուկյան փողոցի 1-ին նրբանցքի թիվ 1 շենքի / 1-ին մուտքի， թիվ 2 շենքի 2-3-րդ մուտքերի， թիվ 3 շենքի 1-ին մուտքի և թիվ 4 շենքի 2-րդ մուտքի， Դավիթ բեկ թաղամասի թիվ 2， 4 և թիվ 7 շենքի/2-րդ մուտքի， Ռ． Մինասյան թիվ 12 բ և 25 բ շենքերի， Սպանդարյան փողոցի թիվ 1 ա շենքի 1-ին և 3-րդ մուտքերի， Երկաթուղայինների փողոցի թիվ 7 շենքի/1-ին մուտքի， թիվ 11 շենքի/1-ին մուտքի， Մ． Հարությունյան փողոցի թիվ 10 շենքի / 1-ին մուտքի， թիվ 12 շենքի /2-րդ մուտքի և թիվ 14 շենքի / 2-րդ մուտքի， Մ． Ստեփանյան փողոցի թիվ 8 շենքի վերելակները: Նշված վերելակներից 4-ը լիովին ավերված և թալանված են: |
| Կապան համայնքի Օխտար բնակավայրի դպրոցի տանիքի նորոգում | Կապան համայնքի Օխտար գյուղի դպրոցի տանիքի նորոգումն իրականացվում է առաջնահերթ լուծում պահանջող ծրագրերի շրջանակում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 20 000 000 ՀՀ դրամ է， որն ամբողջությամբ կիրականացվի պետական բյուջեի հաշվին: Դպրոցը նախատեսված է 192 երեխայի համար ներկա պահին ունի 26 աշակերտ: |
| Կապան քաղաքի կամուրջների նորոգում | Կապան քաղաքի կամուրջների նորոգումն իրականացվում է առաջնահերթ լուծում պահանջող ծրագրերի շրջանակում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 24 000 000 ՀՀ դրամ， որից 22 500 000 ՀՀ դրամը պետության կողմից հատկացվող գումարն է， 1 500 000 ՀՀ դրամը̀ համայնքի համաներդրումը: Նախատեսվում է նորոգել թվով 4 հատ կամուրջ， 1-ը̀ հետիոտն， 3-ը̀ ավտոմոբիլային: |
| Կապան քաղաքի մի շարք թաղամասերում միակողմանի և երկկողմանի ջրընդունիչ հորերի ու սելավատարների կառուցում | Կապան քաղաքի մի շարք թաղամասերում միակողմանի և երկկողմանի ջրընդունիչ հորերի ու կառուցումն իրականացվում է առաջնահերթ լուծում պահանջող ծրագրերի շրջանակում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 17 000 000 ՀՀ դրամ， որից 15 300 000 ՀՀ դրամը պետության կողմից հատկացվող գումարն է， 1 700 000 ՀՀ դրամը̀ համայնքի համաներդրումը: Նախատեսվում է կառոցել 12 հատ ջրընդունիչ հոր և սելավատար: |
| Կապան համայնքի Ձորաստան բնակավայրի ջրագծի նորոգում | Կապան համայնքի Ձորաստան բնակավայրի ջրագծի նորոգումն իրականացվում է առաջնահերթ լուծում պահանջող ծրագրերի շրջանակում: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 6 000 000 ՀՀ դրամ է， որից 5 400 000 ՀՀ դրամը պետության կողմից հատկացվող գումարն է， 600 000 ՀՀ դրամը̀ համայնքի համաներդրումը: |

Միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում  նախատեսվող ծրագրեր և միջոցառումներ, համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր ընկերությունների կողմից նախատեսվող ծրագրեր /տես աղյուսակ  13 /

Աղյուսակ 13

| Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների. պլաստիկ թափոններից շինարարական նյութերի ստացում | Ծրագիրն սկսվել է 2016 թվականի դեկտեմբերից: Ծրագրի նպատակն է նպաստել Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սոցիալ-տնտեսական համաչափ զարգացմանը՝ նորարարական և մատչելի տեխնոլոգիաներով պլաստիկ թափոններից շինանյութեր ստանալու միջոցով և խթանել պլաստիկի տարանջատումը՝ ձևավորելով բնապահպանական գիտակցություն և փոխելով մարդկանց մտածելակերպը, վերաբերմունքը: Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 749962,96 եվրո, որից 509978 եվրո՝ եվրամիություն, 127494՝ ՀՀ կառավարություն, 63590,96՝ Կապանի համայնքապետարան, 7300՝ Հայ կոնսալտ խորհրդատվական հիմնադրամ, 7100՝ Մրցունակ հասարակություն սոցիալ տնտեսական ՀԿ: Ծրագրի շրջանակներում հիմնվել է «ԿԱՊԱՆԻ ՊԼԱՍՏՇԻՆ» ՀՈԱԿ-ը՝ նոր աշխատատեղերով: Համաձայն ծրագրի աշխատատեղերը համալրելու համար ՀՈԱԿ-ը համայնքապետարանը համագործակցում է զբաղվածության տարածքային կազմակերպության հետ: Ծրագրի մի բաղադրիչով էլ նախատեսվում է բարեկարգել հանգստի գոտիներ: Ծրագրի միջոցով կնվազեն գործազրկությունը և բնապահպանական ռիսկերը, կզարգանա տուրիզմը, և համայնքը կունենա ցածր ինքնարժեքով սեփական արտադրության շինանյութ և բարեկարգման առավել մեծ հնարավորություններ: Ծրագրի շրջանակներում 120000 եվրոյով նախատեսվում է արտադրված շինանյութով բարեկարգել հանրային տարածքներ. 80000 եվրո՝ Կապան համայնքում, 40000 եվրո՝ այլ համայնքներում: |
| --- | --- |
| «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դ» մասնաշենքի վերակառուցում՝ ՆՈՒՀ կազմակերպելու համար | Ծրագրի նպատակն է ապահովել Կապան քաղաքի Հ. Ավետիսյան, Լեռնագործների, Ռ. Մինասյան փողոցների և Դավիթ Բեկ, Արփիկ, Աշոտավան և Լենհանքեր թաղամասերի երեխաների նախադպրոցական կրթությունը: Ծրագիրը մեկնարկել է 2014 թվականից, նախատեսվում է ավարտել 2021թ.: 2019-2021թթ գումարը կազմում է 135 մլն դրամ: 2019 թվականին նախատեսվում է կատարել 22,5 մլն դրամի աշխատանքներ， որոնք իրականացվում են «Կապանի ԼՀԿ» ՓԲ ընկերության ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում վերոնշյալ փողոցների և թաղամասերի նախադպրոցական հասակի երեխաները հնարավորություն կունենան հաճախել մանկապարտեզ, շինարարության ընթացքում մոտ 50 բնակիչ կունենան ժամանակավոր աշխատանք, իսկ ՆՈՒՀ-ի գործելու արդյունքում կստեղծվի նոր 33 կայուն աշխատատեղ: |
| «Կապանի գեղարվեստի դպրոց» և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների հիմնանորոգում և վերազինում | Կապանի գեղարվեստի դպրոցը և թիվ 2 երաժշտական դպրոցը տեղակայված են նույն շենքում, որը 1960-ական թթ.. ծառայել է որպես էլեկտրացանցերի լաբորատորիա, իսկ 1972 թվականին այնտեղ է տեղակայվել նկարչական դպրոցը, դրանից 7 տարի հետո նույն շենքում է տեղակայվել նաև Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոցը: Խորհրդային տարիներին կառուցված շենքն ունի կապիտալ վերանորոգման կարիք: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 108 մլն դրամ է, որը կիրականացվի «Կապանի ԼՀԿ» ՓԲ ընկերության ֆինանսավորմամբ: Նախատեսվում է հիմնանորոգել շենքը և ձեռքբերել անհրաժեշտ գույք, ինչի արդյունքում կբարելավվի գեղարվեստի դպրոցի 50 սաների և 8 աշխատակիցների ու թիվ 2 երաժշտական դպրոցի 171 սաների և 37 աշխատակիցների ուսումնական և աշխատանքային պայմանները, ինչպես նաև հնարավորություն կընձեռնվի ավելացնել նշված հաստատությունների սաների թիվը: |
| Կապանի մշակույթի կենտրոնի ճակատային մասի նորոգում | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 200 000 000 ՀՀ դրամ: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել 2019 և 2020 թվականներին， «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերության ֆինանսավորմամբ: Ծրագրի իրականացման արդյունքում համայնքի կունենա ամբողջությամբ նոր ճարտարապետական տեսքով կենտրոնական հրապարակ， կբարելավվի մշակույթի կենտրոնի աշխատանքային պայմանները և այլն: |
| «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի համար աղբատար մեքենայի ձեռքբերում | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է մոտ 35 մլն դրամ: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» Փակ Բաժնետիրական Ընկերության կողմից， նախատեսվումէ ձեռքբերել 1 КАМАЗ աղբատար մեքենա: Մենքենայի ձեռքբերման արդյունքում հնարավոր կլինի համայնքում բարելավել աղբահանության աշխատանքները: |
| Արագ մեկնարկի ծրագրեր /ՊՏԱԾ/ | Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 18 000 եվրո: Ծրագրերն իրականացվում է «Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր – Հայաստան» ծրագրի կողմից: Ծրագրով նախատեսվում է 2 գյուղական բնակավայրերում՝ Ձորաստան，Սրաշեն և Կապան քաղաքում ավարտին հասցնել 2017 /նախքան խոշորացումը/ նախաձեռնված ծրագրերը， մասնավորապես̀ Ձորաստանում՝ կոմունալ ենթակառուցվածքների կառուցում， աղբահանություն， Սրաշենում՝ խմելու ջրի ներքին ցանցի նորոգում， գերեզմանատան ցանկապատի նորոգում, Կապանում՝ Ա． Մանուկյան փողոցի լուսավորության համակարգի նորոգում，այս աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար յուրաքանչյուր բնկավայրի կտրամադրվի 1000 – ական եվրո: Ճակատեն, Ծավ և Գեղանուշ բնակավայրերում ծրագրերը դեռ չեն սկսվել， Ճակատեն բնակավյրում նախատեսվում է նորոգել գերեզմանատուն տանող ճանապարհը， Ծավ բնակավայրում՝ նորոգել դպրոցի ճաշարանը， այս երկու ծրագրերի հետ կապված պայմանագրերը կնքվել են， 4000-ական եվրո գումարն արդեն տրամադրված է， մինչ օրս չեն իրականացվել տեխնիկական խնդիրների պատճառով， Գեղանուշ բնակավայրի համար ներկայացվել է ծրագիր՝ լուսավորության համակարգի կառուցում և գեներատորի և եռակցման սարքի ձեռքբերում，սակայն դեռ պայմանագիր չի կնքվել: Ծրագրերի առաջին փուլը՝ 4000 եվրո չափով իրականացնելուց և իրականացման վերաբերյալ փաստաթղթերը ՊՏԱԾ-ին ներկայացնելուց հետո， կտրամադրվեի նաև 1000 – ական եվրո գումարը: տիրականացնել համայնքային նշանակության ծրագրեր: Ծրագիրը ֆինանսավորվում է KFW բանկի կողմից: ՊՏԱԾ-ն տրամադրում է միայն նյութեր և սարքավորումներ, իսկ աշխատանքը՝ համայնքի ներդրումն է ծրագրին: Ծրագրի շնորհիվ լուծում են ստանում բնակավայրերի համար կարևոր խնդիրներ: |

2.4 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԸ

Կապան խոշորացված համայնքի 2019 թվականի  բյուջեն կազմվել է հիմնականում հաշվի առնելով գործող օրենսդրության պահանջները, խորհրդատվական բնույթ կրող նորմատիվները, ինչպես նաև կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումներին, կազմակերպություններին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման համար դրանց գործունեության առանձնահատկությունները:

Համայնքի բյուջեն կազմվել է եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշռվածության սկզբունքի վրա:

Կապան համայնքի 2019 թվականի բյուջեում եկամուտների ընդհանուր  գումարը կազմում է 1919523.7 հազար դրամ: Եկամուտների ընդհանուր ծավալի 560829.2  հազար դրամը կազմում են սեփական եկամուտները, իսկ 1321401.5 հազար դրամը՝ պետական բյուջեից հատկացվելիք պաշտոնական դրամաշնորհներն են:

Ըստ առանձին հարկատեսակների պատկերը հետևյալն է.

- Հարկեր և տուրքեր՝ 2019 թվականի բյուջեով նախատեսվել է 185161,0 հազար դրամ:

- Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեով ծրագրվել են  1321401.5 հազար դրամ պաշտոնական դրամաշնորհներ:

- Համայնքի 2019 թվականի բյուջեի 412961.2 հազար դրամը բաժին է ընկնում այլ եկամուտներին:

Աղյուսակ 14

| Եկամուտների տեսակ | 2018 փաստացի |  | 2019 հաստատված |  | 2020 կանխատեսում |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մլն. դրամ | % ընդ-ից | մլն. դրամ | % ընդ-ից | մլն. դրամ | % ընդ-ից |
| Ընդամենը, որից | 1835.8 | 100 | 1919.5 | 100 | 1959.8 | 100 |
| Հարկային եկամուտներ և տուրքեր | 190.3 | 10.4 | 185.2 | 9.6 | 214.1 | 11.0 |
| Պաշտոնական դրամաշնորհներ | 1138.4 | 62.0 | 1321.4 | 68.8 | 1185.7 | 60.5 |
| Այլ եկամուտներ | 507.1 | 27.6 | 412.9 | 21.6 | 560.0 | 28.6 |

Կապան խոշորացված համայնքի 2019 թվականի բյուջեի նախագծով ծախսերի ծավալը նախատեսվել է 1919523.7 հազար դրամ: Ծախսերի ամբողջ ծավալի 1903085.3 հազար դրամը բաժին է ընկնում ընթացիկ ծախսերին /վարչական բյուջե/, իսկ 16438.4 հազար դրամը կապիտալ ծախսերին /ֆոնդային բյուջե/:

| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տողի NN | Եկամտատեսակները | Հոդվածի NN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1000 | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ |  | 1866486.8 | 1919523.7 | 1959766,01 | 2049291,03 | 2127766,54 | 2210145,93 |  |
| 1100 | 1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 7100 | 195254.1 | 185166.0 | 214070,61 | 233298,08 | 254287,73 | 277333,60 |  |
| 1110 | 1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից | 7131 | 37362.2 | 35630.0 | 45498,42 | 50048,26 | 55053,09 | 60558,40 |  |
| 1120 | 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից | 7136 | 118013.9 | 109550.0 | 129815,29 | 142796,82 | 157076,50 | 172784,15 |  |
| 1130 | 1.3 Տեղական տուրքեր | 7145 | 28278.0 | 28786.0 | 29621,90 | 31103,00 | 32658,14 | 34291,05 |  |
| 1150 | 1.4 Պետական տուրքեր | 7146 | 11600.0 | 11200.0 | 9135,0 | 9350 | 9500,00 | 9700,0 |  |
| 1200 | 2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 7300 | 1140080.7 | 1321401.5 | 1185683,90 | 1233111,26 | 1282435,71 | 1333733,13 |  |
| 1300 | 3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 7400 | 531152.0 | 412956.2 | 560011,50 | 582881,70 | 591043,10 | 599079,20 |  |
| 1330 | 3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ | 7415 | 195527.5 | 199330.0 | 200126,08 | 200726,5 | 201328,64 | 201932,6 |  |
| 1340 | 3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից | 7421 | 7297.5 | 7293.0 | 7297.5 | 7506,7 | 7600,0 | 7600,0 |  |
| 1350 | 3.5 Վարչական գանձումներ | 7422 | 139178.0 | 172833.2 | 152678,0 | 152678,0 | 152678,00 | 152678,0 |  |
| 1360 | 3.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից | 7431 | 9560.0 | 3000.0 | 4700,00 | 5200,00 | 6000,00 | 6100,00 |  |
| 1370 | 3.7 Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ | 7441 | 40669.0 | 30000.0 | 45000,00 | 66550,0 | 73205,0 | 80525,5 |  |
| 1380 | 3.8 Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ | 7442 | 138300.0 |  | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 | 150000.0 |  |
| 1390 | 3.9 Այլ եկամուտներ | 7451 | 620.0 | 500.0 | 210,00 | 220,50 | 231,5 | 243,1 |  |

2.5 ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐ ԵՎ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Համայնքի կայուն զարգացման համար հիմնական խոչընդոտներ են մայրաքաղաքից հեռու գտնվելը, համայնքի կախվածությունը որոշակի արդյունաբերական արտադրանքից (հանքարդյունաբերություն), հիմնական շուկաներին դժվար հասանելի լինելը:

Կապան համայնքի պարտադիր խնդիրները հիմնականում ունեն հետևյալ ուղղվածությունը`

- Բնակչության սոցիալական պաշտպանություն.

Համայնքում առկա է գործազրկության բարձր մակարդակ: Համայնքում գրանցված գործազուրկների թիվը 1122 է, որից կին՝ 803， մեծ թիվ են կազմում նաև ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված ընտանիքները` մոտ 1208: Նման ցուցանիշը պայմանավորված է հիմնականում աշխատաշուկայում առաջարկվող մասնագիտությունների բևեռացմամբ (հիմնականում հանքարդյունաբերություն), բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստանալու դժվարություններով` կապված մայրաքաղաքից հեռու գտնվելու և համայնքում գործող ԲՈՒՀ-երի սահմանափակ թվով մասնագիտությունների առկայությամբ, առաջարկվող աշխատանքի դիմաց ցածր վարձատրությամբ և այլ սոցիալական գործոններով:

- Նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավում և վերազինում.

Համայնքում գործող 16 նախադպրոցական և 9 արտադպրոցական  ուսումնական հաստատությունները կառուցվել են խորհրդային տարիներին և երկար տարիների շահագործումից հետո անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնելու նորոգման և վերազինման աշխատանքներ: Համայնքում նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաների թվի աճով պայմանավորված անհրաժեշտություն է առաջացել նաև ընդլայնելու հաստատությունների շենքային պայմանները կամ նոր շենքեր կառուցելու:

- Համայնքի բնակավայրերի բարեկարգում, կանաչապատում, աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, գերեզմանատների պահպանում և գործունեության ապահովում.

Կապան համայնքում բնակավայրերի բարեկարգման, կանաչապատման, աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքներն իրականացվում են «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի միջոցով， որտեղ առաջնահերթ խնդիր է հատուկ， մասնագիտացված մեքենաների պակասը՝ աղբահավաք， ջրատար，ձյուն մաքրող， աղ ու ավազ ցանող:

Հաջորդ խնդիրն այն է， որ գյուղական բնակավայրերում և քաղաքի հեռավոր թաղամասերից մի քանիսում աղբահանություն չի իրականացվում անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների բացակայության պատճառով:

Չնայաց վերոնշյալ խնդիրներին կոմունալ ծառայությունն անում է հնարավորինս ամեն ինչ համայնքը բարեկարգ， կանաչ և մաքուր պահելու համար: Վերջին տարիներին Կապանում բարելավվել են աղբահանության և սանիտարական մաքրության աշխատանքները: Տեղադրվել են պլաստիկ աղբի համար նախատեսված աղբամաններ, պլաստիկը հավաքվում, մամլվում և պահպանվում է վերամշակման համար: Համայնքի տարածքում առկա է 185 հատ աղբակետ， 122 հատ պլաստմասսե աղբաման， 265 հատ երկաթյա աղբաման， 48 հատ աղբահոր: Աղբահանության վճարների գանձումը կազմում է 87%: Կապան համայնքի տարածքից օրական հավաքվում և աղբավայր է տեղափոխվում մոտ 50մ3 կենցաղային աղբ: Կապան համայնքի աղբավայրը գտնվում է համայնքի Սյունիք գյուղում, քաղաքի կենտրոնական հատվածից` (Դավիթ-Բեկ հրապարակ) 11 կմ հեռավորության վրա: Աղբավայրի մակերեսը 12.97 հա տարածք է:

Համայնքի գերեզմանատեղների տարածքը հիմնականում զբաղեցված է և անհրաժեշտ է ստեղծել նոր գերեզմանատեղի:  Նախատեսվում է համայնքում ստեղծել նոր գերեզմանատեղի, ինչպես նաև 1 500 000 ՀՀ դրամով Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների շրջանակներում նախատեսվում է  բարեկարգել և ցանկապատել գերեզմանատները:

- Համայնքում բնակարանային շինարարություն

Կապան համայնքում Խորհրդային Հայաստանի փլուզումից հետո բազմաբնակարանային  շինարարություն չի իրականացվել: Համայնքում կա 253 բազմաբնակարան բնակելի շենք, որից երկուսը` կիսակառույց՝ Կապան քաղաքում և 37 բազմաբնակարան շենք /քոթեջներ/՝ գյուղական բնակավայրերում: Համայնքում կա 11 վթարային շենք, որից մեկը` Շինարարների 20 շենքը, ունի վթարայնության 3ա աստիճան:

Տարիներ առաջ ձեռնարկվեց Կապանում երիտասարդ ընտանիքների համար բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման ծրագիրը, որը սակայն չիրականացվեց: Կապան համայնքում առայսօր չլուծված է մնում բնակիչներին բնակարաններով ապահովելու խնդիրը:

- Համայնքում առկա բնակֆոնդի պահպանություն և անվտանգ շահագործում.

Կապան համայնքում բազմաբնակարան բնակելի շենքերը կառուցվել են հիմնականում 1960-ական թվականներին: Պարբերաբար անհրաժեշտություն է առաջանում իրականացնել բնակֆոնդի պահպանությանը և անվտանգ շահագործմանն ուղղված միջոցառումներ: Նախատեսվում է կատարել բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սեյսմակայունության գնահատման և բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ հետազոտություններ, հարթ և լանջավոր տանիքների նորոգման, վերելակների ընթացիկ և հիմնանորգման աշխատանքներ  և այլն:

- Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացում

Համայնքում վտանգների նկատմամբ խոցելիությունը բարձր է, քանի որ շենքերը նախագծելիս բավարար ուշադրություն չէր դարձվել այնպիսի ռիսկերի հետևանքներին， ինչպիսիք են երկրաշարժերը, սողանքները, ջրհեղեղները և այլն: Հաշվի առնելով այդ ամենը՝ համայնքապետարանը համայնքում գործող ուժային և այլ կառույցների հետ համատեղ միջոցներ է ձեռնարկում համայնքի բնակիչների համար կյանքի ապահով պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ, ինչպես նաև մշակելու մի շարք նորարարական մոտեցումներ այդ մարտահրավերների լուծման նպատակով: Համաձայն գործող օրենքի՝ համայնքում մշակված են նաև քաղաքացիական պաշտպանության, տարահանման, զորահավաքային և խաղաղից պատերազմական ժամանակաշրջանի փոխադրման պլանները, որոնք պարունակում են միջոցառումների ամբողջական համակարգ՝ ուղղված համայնքի բնակչության և նյութական արժեքների պաշտպանությանը, մարդկանց կյանքին և առողջությանը սպառնացող գործոնների ազդեցության վտանգի վերացմանը: Այստեղ խնդիրներից մեկն այն է， որ թաքստոցները գտնվում են հիմնականում անմխիթար վիճակում， ունեն հիմնանորոգման կարիք:

- Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման խթանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում.

Կապանում զբոսաշրջության զարգացման խթանումը կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ համայնքի ընդհանուր և կայուն զարգացման վրա: Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման համար խոչընդոտ է համապատասխան ենթակառուցվածքների բացակայությունը,  առկա ենթակառուցվածքների՝ միջազգային պահանջներին անհամապատասխանությունը և մատուցվող համապատասխան ծառայությունների բացակայությունը կամ ոչ բավարար վիճակը: Զբոսաշրջության զարգացման համար անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցներ քաղաքի իմիջը հանրապետությունում և նրանից դուրս  բարձրացնելու, համայնքում տուրիզմի հնարավոր տեսակների վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովման և տարածման, տեղեկատվական կենտրոնի ստեղծման և համապատասխան մասնագետների պատրաստման համար, շարունակել գեղեցկացնել և գրավիչ դարձնել քաղաքի արտաքին տեսքը: Ներկա պահին տուրիզմի զարգացման համար համայնքում իրականացվում են մի շարք ծրագրեր， որոնցից կառանձնացնենք «ԵՄ –ն զբոսաշրջության զարգացման համար．Արկածային տուրիզմի զարգացում պատմական Սյունիքում» ծրագիրը:

- Համայնքում արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում.

Կապան համայնքում բնակիչների բժշկական սպասարկումն իրականացվում է առկա առողջապահական հիմնարկների կողմից: Առողջապահական ոլորտի գերակայությունը առողջապահական համակարգի կառավարման արդյունավետության և բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացումն է, սպասարկող բժշկական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավումը, գույքի արդիականացումն և վերազինումը: 2015 թվականին կապիտալ վերանորոգվել և վերազինվել է «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ: Բնակիչների բժշկական սպասարկման արդյունավետության և մատչելիության ապահովման նպատակով կենտրոնին անհրաժեշտ է համակարգչային տոմոգրաֆ，ժամանակակից  ախտորոշիչ և բուժական սարքավորումներ: Կենտրոնի համար արդիական է նաև կադրային խնդիրը， մասնավորապես կենտրոնը /ինչպես նաև մարզի այլ բժշկական հաստատությունները/ չունի օնկոլոգ: «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ ունեն անհրաժեշտ պայմաններ՝ տեղում հիվանդին զննելու և բուժումը կազմակերպելու համար， սակայն ինչպես արդեն նշվել է չկա համապատասխան մանսագետ: Խնդիրը ներկայացվել է նաև Առողջապահության նախարարությանը，սակայն մինչ օրս լուծում չի ստացել: Համայնքում գործող առողջապահական հիմնարկներից  հակատուբերկուլոզային դիսպանսերը և «Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ պոլիկլինիկան ունեն կապիտալ վերանորգման և վերազինման կարիք:

«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից պարբերաբար իրականացվում են բնակիչներին մատուցվող առողջապահական ծառայությունների որակի բարձրացմանն և մատչելիության ապահովմանն ուղղված ծրագրեր̀ այլ բժշկական կենտրոնների բժիշկները պարբերաբար իրականացնում են ինչպես հիվանդների ընդունելություններ， զննումներ， այնպես էլ վիրահատություններ:

- Համայնքում հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում.

Կապան համայնքում բնակչության տրանսպորտային սպասարկումն իրականացվում է նախապես հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության կողմից: Համայնքում փաստացի գործում են 7 ավտոբուսային և 8 միկրոավտոբուսային երթուղիներ:

Բնագավառի խնդիրներից է գյուղական բնակավայրերի տրսնպորտի ապահովումը. ներկա պահին գյուղական բնակավայրերի մեծ մասում տրանսպորտ չի գործում:

Համայնքի բնակիչների անվտանգ և կանոնավոր տրանսպորտային սպասարկումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է համալրել ավտոբուսային հավաքակազմը, մշտական հսկողություն իրականացնել կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի և սպասարկման որակի նկատմամբ, բարելավել ճանապարհային ենթակառուցվածքների վիճակը` իրականացնել ասֆալտապատման, ճանապարհային երթևեկության նշանների տեղադրման և ճանապարհների գծանշման աշխատանքներ: Համայնքում վերջին տարիներին պարբերաբար իրականացվում են փողոցային և թաղամասային լուսավորության համակարգի արդիականացման աշխատանքներ:

Տրանսպորտի բնագավառի ամենամեծ խնդիրը համայնքային տրանսպորտի սուբսիդավորումն է՝ ամսական 3-3.5 մլն դրամ համայնքային բյուջեից， որը համայնքը վճարում է ծառայություն մատուցող կազմակերպությանը， որպեսզի թիվ 1， թիվ 6 և թիվ 8 երթուղիները սպասարկվեն 50 դրամ ուղեվարձով:

Կապան համայնքում շահագործվում է 38 կմ արտաքին լուսավորության ցանց, մասնավորապես` 18 օբյեկտներ (փողոցներ, բակեր, այգիներ և այլն): 2018 թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում M-2 միջազգային ճանապարհի քաղաքային հատվածում տեղադրվել է 255 հատ LED տեսակի փողոցային լուսատուներ: 2019 թվականի առաջին եռամսյակում նախատեսված է փողոցային և բակային հատվածներում տեղադրել ևս 1200 հատ LED լուսատուներ: Նշված լուսատուների էներգախնայողությունը հնարավորություն կտա ավելացնել գիշերային լուսավորության ժամանակը: Լուսատուների հենասյուները ծառայում են տասնյակ տարիներ և ենթակա են մասնակի փոխարինման: Ներկա պահին համայնքում տեղադրված են 1581 հատ լուսատու， որից 381՝ լուսադիոդային， 1200 հատը՝ նատրիումային լամպերով， հիմնականում 250 վտ հզորությամբ:  Սակայն համայնքում դեռևս առկա են չլուսավորված կամ թերի լուսավորված տարածքներ: Նախատեսվում է շարունակել համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի վերանորգման և հիմնանորոգման, լուսավորության ցանցի տեխնիկական վերազինման, էներգախնայող լուսատուների և այլ ժամանակակից մեթոդների ներդրման աշխատանքները:

- Գյուղական բնակավայրերում գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում

Կապան խոշորացված համայնքում ընդգրկված է 37 գյուղական բնակավայր: Գյուղատնտեսության բնագավառի զարգացման խոչընդոտներից է գյուղական բնակավայրերում ոռոգման ցանցի բացակայությունը, կամ էլ առկայության դեպքում՝    դրանց ֆիզիկական մաշվածությունը: Գյուղական բնակավայրերի խնդիրներից է նաև գյուղատնտեսական տեխնիկայի բացակայությունը: Ներկա պահին գյուղերում բնակիչները զբաղվում են անասնապահությամբ և այգեգործությամբ: Գյուղերը չունեն գյուղատնտեսական արտադրանքի սպառման հիմնական շուկա։ Արդյունքում ստացված գյուղատնտեսական արտադրանքը իրացվում է վերավաճառողների, ներքին սպառման կամ համայնքում կատարվող ապրանքափոխանակման  միջոցով։

Ոլորտը զարգացնելու նպատակով հնգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսվում է վերանորոգել ոռոգման ցանցերը կամ նոր ոռոգման համակարգ տեղադրել, հիմնել ջերմոցային տնտեսություն և բերքատու այգիներ，նորոգել դաշտամիջյան ճանապարհները，ձեռքբերել գյուղատնտեսական տեխնիկա և այլն:

Գյուղատնտեսությունը զարգացնելու նպատակով նախատեսվում է նաև գյուղական բնակավայրերում զարգացնել դաշտավարությունը， այգեգործությունը， այծաբուծությունը:

- Համայնքում բարեգործության խթանում

Համայնքում բարեգործության խթանումը կնպաստի համայնքի սոցիալ-տնտեսական և կայուն զարգացման իրավիճակի բարելավմանը: Կապան համայնքը ունի բարեգործներին՝ համայնքի առջև ծառացած խնդիրների լուծման մեջ ներգրավվելու փորձ: Կապան-Գլենդել քույր քաղաքների համագործակցության շրջանակներում Կապանում բարեգործների ներդրումների շնորհիվ իրականացվել են մի շարք ծրագրեր, ինչպես նաև համայնքի խնդիրների լուծմանն աջակցություն են ցուցաբերել ծագումով կապանցի մի շարք բարերարներ: Համայնքապետարանը  համայնքում բարեգործության խթանման նպատակով նախատեսում է զարգացնել ավելի ակտիվ և արդյունավետ համագործակցություն ինչպես կապանաբնակ, այնպես էլ ծագումով կապանցի և այլ բարերարների հետ, իրականացնել տարբեր ակցիաներ, պատրաստել տեղեկատվական նյութեր համայնքի անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակի վերաբերյալ և այլն:

2.6 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ (ՈՒԹՀՍ) ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

| S- Ուժեղ կողմեր | W- Թույլ կողմեր |
| --- | --- |
| - Որոշ պետական կառույցների մարզային ստորաբաժանումների տեղակայումը համայնքում - Համայնքում բնականոն գործող ձեռնարկություններ /խոշոր հանքարդյունաբերական ձեռնարկություններ, արտադրական/գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ / - Կրթական, առողջապահական հիմնարկների առկայություն - Օդանավակայնի առկայություն - Հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն - Բնական հուշարձանների առկայություն - Բանիմաց աշխատւոժ， մարդկային ինտելեկտուալ ռեսուրս | - Մայրաքաղաքից հեռու գտնվելը̀ ճանապարհների անհարմարության առումով (Թասի ոլորաններ) - Համայնքի կախվածությունը որոշակի արդյունաբերական արտադրանքից (հանքարդյունաբերություն) - Համայնքում գործազրկության կամ թերզբաղվածության բարձր մակարդակ - Համայնքում սոցիալական ծանր վիճակում գտնվող բնակչություն (աղքատության շեմից ցածր գտնվող բնակչություն) - Ոչ բարվոք վիճակում գտնվող ենթակառուցվածքներ (ճանապարհ, տրանսպորտային ցանց, հեռահաղորդակցություն, ոռոգման ներհամայնքային համակարգ և այլն), - Արտագնա աշխատանքի մեկնողների մեծ թիվ - Երիտասարդների մեծ արտահոսք դեպի մայրաքաղաք կամ արտերկիր - Համայնքում գործող բուհերում սահմանափակ թվով մասնագիտական ուղղվածություն, /հումանիտար, բնագիտական մասնագիտությունների գծով ԲՈՒՀ-երի բացակայություն / - Համայնքում բնակարանային ֆոնդի շահագործման ոչ արդյունավետ կառավարում - Համայնքում տուրիզմի զարգացմանը նպաստող ժամանակակից ենթակառույցների բացակայություն - Համայնքում վթարային շենքերի առկայություն: |
| O - Հնարավորություններ | T- Սպառնալիքներ |
| - Կապանը Սյունիքի մարզկետրոնն է - Համայնքի աշխարհագրական դիրք՝ Կապանը գտնվում է միջպետական Մ2 և Մ17 ճամապարհների վրա， Իրանի սահմանին մոտ գտնվելը - Մեղմ կլիմա, բերրի հողեր, ջրի աղբյուր - Համայնքի ակտիվ ընդգրկվածությունը պետական/ միջազգային ծրագրերում - Նպատակային ծրագրեր իրականացնելու համար առկա ֆինանսական ռեսուրսներ համայնքի բյուջեում (համաֆինանսավորման սկզբունքով) - Համայնքում տուրիստական հետաքրքրություն ներկայացնող վայրեր - Համայնքում արտադրվող հիմնական արտադրանքի բարի համբավ (հրուշակեղեն, մսամթերքի և կաթնամթերքի, հավի և այլն) - Համայնքում տարբեր ոլորտներում ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների մեծ թիվ | - Համայնքում գյուղատնտեսական արտադրանքի սպառման և արտահանման համար սակավ հնարավորություններ - Համայնքին մոտ գտնվող վտանգավոր արդյունաբերական ձեռնարկությունների և պոչամբարների, ջրավազանների առկայություն - Համայնքում առկա վտանգավոր բնական երևույթներ, օդի, ջրի, հողի աղտոտվածություն - Համայնքը գտնվում է սեյսմիկ պատկանելիության 2-րդ գոտում - Հնարավոր պատերազմական իրավիճակի առկայություն՝ բնակավայրերի մեծ մասը սահմանամերձ են |

3. ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ

3.1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆ

Առաջիկա 5 տարում, որդեգրված քաղաքականության և համայնքի հնգամյա ծրագրի իրականացման արդյունքում, համայնքապետարանն  ակնկալում է ունենալ առավել բարեկարգ, կանաչապատ, էկոլոգիապես մաքուր， տնտեսապես զարգացած՝ նոր գործարար սուբյեկտներով, հոգևոր, մշակութային, մարզական ակտիվ կյանքով ապրող, սոցիալական բևեռվածության մեղմացմամբ՝ բնակիչների առավել բարեկեցիկ կյանքով  Կապան:

Ակնկալվող և արդեն նախագծված ծրագրերի միջոցով, որոնք կիրականացվեն  պետական և  համայնքային բյուջեների միջոցների, տեղեկան դոնոր կազմակերպությունների，միջազգային կառույցների և բարերարների ներդրումներով, համայնքը կունենա նաև առավել համակարգված աղբահանություն, թափոնների վերամշակում՝ պլաստիկ թափոններից կստանանք շինանյութ, զարգացած գյուղատնտեսություն， բնակֆոնդի կառավարման նոր և արդյունավետ համակարգ, նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ոլորտում ընդգրկված առավել շատ երեխաներ，համայնքային կյանքում երիտասարդների ակտիվ մասնակցություն և այլն:

Համայնքի զարգացման հիմնական գրավականը պետք է լինի տնտեսության դիվերսիֆիկացիան /բազմատեսակացում/, այսինքն՝ հանքարդյունաբերությունից զատ և նրանով չպայմանավորված ոլորտների զարգացումը, որոնցից առաջնահերթը մեր համայնքում կարող են լինել զբոսաշրջությունը, բարձր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և ինտելեկտուալ ներուժի օգտագործմամբ նոր աշխատատեղերի հիմնումը， գյուղատնտեսության զարգացումը և այլն:

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը միտված է նվազեցնել  աղքատության շեմից ցածր ընտանիքների թիվը, ներկա պահին համայնքում կա աղքատության շեմից ցածր գտնվող  989 ընտանիք (նպաստառու), որը 2019 թվականի ավարտին նախատեսվում է հասցնել 979-ի:

Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը՝

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.0 % | 35,3% | 42,1% | 45,0% | 50,0% |

Համայնքը նախատեսում է ունենալ նաև բնակիչների թվի փոփոխություն (չպայմանավորված բնական աճով), որին հասնելու համար հնգամյա ծրագրում նախատեսվում են մի շարք ծրագրեր մասնավորապես` տնտեսության զարգացումը, նոր արտադրական հիմնարկի ստեղծումը և աշխատաշուկայում նոր աշխատատեղերի առաջարկը:

  - ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

Համայնքի պարտադիր խնդիրները լուծելու  համար սահմանվել են խնդիրների լուծման անմիջական նպատակները, նախատեսվող ծրագրերը և ծրագրերից ակնկալվող միջանկյալ արդյունքները: Յուրաքանչյուր նպատակի չափելիությունն ապահովելու համար սահմանվել են կատարողականի առանցքային ցուցանիշներ և ցուցանիշների թիրախային արժեքներ: Սահմանվել է նաև համայնքի պարտադիր խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ բյուջեն՝ հինգ տարվա կտրվածքով /կցվում է ծրագրի ֆինասնավորման ամփոփաթերը և համայնքի բյուջեից իրականացվող ծրագրերի անձնագրերը/:

Ինչպես արդեն նշվել է, համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներից են՝

- համակարգված աղբահանություն,

- թափոնների վերամշակում,

- բնակֆոնդի կառավարման նոր և արդյունավետ համակարգ,

- նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ոլորտում ընդգրկված առավել շատ երեխաներ,

- համայնքային կյանքին ակտիվ մասնակցություն ունեցող երիտասարդություն,

- զարգացած գյուղատնտեսություն，

- տնտեսության դիվերսիֆիկացիա /բազմատեսակացում/, որոնցից առաջնահերթը մեր համայնքում կարող են լինել զբոսաշրջությունը, բարձր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և ինտելեկտուալ ներուժի օգտագործմամբ նոր աշխատատեղերի հիմնում:

Նշված նպատակներն իրականացնելուն ուղղված ծրագրերի համար կազմվել են անձնագրեր, որում առավել մանրամասն ներկայացված են նախատեսվող աշխատանքներն ու միջոցառումները:

4. ՀԶԾ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

ՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի, տեղական և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, մասնավոր ընկերությունների և բարերարների կողմից արված ներդրումներով: ՀԶԾ-ում ընդգրկված  ծրագրերի մի մասն  ունեն հստակ ֆինանսավորման աղբյուրներ: Դրանց մի մասի իրականացման համար համայնքը նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերել «Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ» ՓԲԸ և «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ հետ: Ծրագրերի մյուս մասը կիրականացվեն պետական բյուջեի, Եվրամիության, համայնքային բյուջեի և այլ դոնոր կազմակերպությունների ներդրումներով: ՀԶԾ-ում ընդգրկվել են նաև համայնքի համար առաջնահերթ նշանակություն ունեցող ծրագրեր, որոնց իրականացման համար համայնքը փնտրում է ֆինանսավորման աղբյուրներ:

- ՀԶԾ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ

Զարգացման ծրագրի բաղկացուցիչ մաս է կազմում ՀԶԾ մոնիթորինգի անձնագիրը, որը կազմվել է ընդհանուր համայնքի համար, այլ ոչ թե ըստ բնակավայրերի, քանի որ զարգացման ծրագրում ընդգրկված միջոցառումները առանձին դեպքերում նախատեսվել են ընդհանուր համայնքի կրտվածքով և ըստ բնակավայրերի չեն տարանջատվել /մոնիթորինգային պլանը կցվում է/:

Աշխատակազմի քարտուղար                     Նելլի Շահնազարյան