**Հավելված**

**Կապան համայնքի ավագանու**

**«04» ապրիլի 2018թ. N 42-Ա որոշման**

**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԿԱՊԱՆ** **ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Աշոտ Հայրապետյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 04.04.2018թ -ի N 42-Ա որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Կապան, 2018 թ.**

**Բովանդակություն**

1. **ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 3**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) 8**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ 37**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 38**
6. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 41**

# **Ներածություն**

Կապան համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու ավագանու հաստատմանն ներկայացված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:

Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, **ՏԱՊ-ը** ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ը** բաղկացած է **5 բաժիններից**, **1-ին բաժնում**ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում** **(Աղյուսակ 8)** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի զարգացման տեսլականը՝**

Որդեգրած քաղաքականության և համայնքի զարգացման ծրագրի իրականացման արդյունքում, համայնքապետարանն ակնկալում է ունենալ առավել **բարեկարգ**, **կանաչապատ**, **տնտեսապես զարգացած**՝ նոր գործարար սուբյեկտներով, հոգևոր, մշակութային, մարզական **ակտիվ կյանքով ապրող**, սոցիալական բևեռվածության մեղմացմամբ՝ բնակիչների **առավել բարեկեցիկ** կյանքով **Կապան**:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները:

Ցուցանիշի ելակետային արժեքը 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ գրանցված ցուցանիշն է: :

Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 27,4 | 31,3 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 45184 | 45700 |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թիվը | 975 | 795 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա), % | 85 | 90 |
| Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 27,4 | 31,3 |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), % | 75 | 80 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| Համայնքի զորահավաքային, խաղաղից պատերազմական ժամանակաշրջանի փոխադրման և տարահանման պլանների առկայությունը, այո/ոչ | այո | Այո |
| Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 100 | 100 |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Նպաստել արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպմանը | Համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության պլանի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
| Համայնքի բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը աղետների վերաբերյալ, % | 60 | 70 |
| ԱԻՆ ՓԾ հետ ուսումնավարժությունների իրականացում, այո/ոչ | այո | այո |
| Ազդարարման համակարգի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը, արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 45 | 46 |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 60 | 63 |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 10,4 | 11,5 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ջրամատակարարման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 50 | 60 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը:  Կազմակերպել համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 | 32 |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ, % | 85,7 | 87 |
|  | Հասարակական տրանսպորտով ապահովված բնակավայրերի և թաղամասերի /փողոցների/ տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 40 | 41 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի վաճառքի և իրացման, բացօթյա վաճառք կազմակերպման, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման, առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, բաղնիքներին /սաունաներին/, խաղատներին ժամը 24-ից հետո աշխատանքի, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առք ու վաճառքի, հեղուկ վառելիքի կամ սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությունների տրամադրումը | Տրամադրված թույլտվությունների թիվը | 753 | 780 |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| Ապահովել գյուղական բնակավայրերում ոռոգման ջրի առկայությունը | Ոռոգման ջրով ապահովված գյուղական բնակավայրերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 66 | 70 |
| **Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Սանիտարական մաքրման ենթարկված բնակավայրերի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա բնակավայրերի, % | 8 | 15 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 70 | 80 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ, % | 90 | 91 |
| **Ոլորտ 11. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| Անասնաբուժական ծառայության գործունեության կազմակերպում | Համայնքը սպասարկող անասնաբույժի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 87.5 | 87.5 |
| Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | 19,6 | 22,2 |
| Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 90 | 90 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 90 | 90 |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքային գրադարանի և թանգարանի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
| Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 14,5 | 15,1 |
| Տարվա ընթացքում համայնքային թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 0,06 | 0,07 |
| Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 100 | 100 |
| **Ոլորտ 14. Առողջապահություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքային ենթակայության հիմնարկների բուժկետների աշխատանքը: | Բժշկական գործիքներով, գույքով, սարքավորումներով և դեղորայքով ապահովված համայնքային ենթակայության հիմնարկների բուժկետների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 | 100 |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Կազմակերպել մարզական միջոցառումներ և ապահովել բնակիչների մասնակցությունը միջոցառումներին | Մարզական միջոցառումների և ծրագրերի իրականացում | 7 | 9 |
| Բնակչության ընդգրկվածությունը համաքաղաքային մարզական միջոցառումներին, այո/ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 16. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) | 80 | 85 |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ | 10482 | 11000 |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| Ապահովել բնակիչների մասնակցությունը հանրային լսումներին և քննարկումներին | Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում, այո/ոչ | այո | այո |
| Հանրային քննարկումների կազմակերպում | 10 | 20 |

# **Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | |
| 1 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 314486,3 | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 2 | Աշխատակազմի գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ /ՔԿԱԳ/ | 7297,5 |
| 3 | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 48596,9 |
| 4 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 7000,0 |
| **Ընդամենը** | | **377380,7** |  | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | |
| 1 | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն | 300,0 | Բոլոր բնակավայրերում | |
| Ընդամենը | | **300,0** |  | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | |
| 1 | Եղանակի տեսության մասնագիտական ծառայություն | 100,0 | Բոլոր բնակավայրեր | |
| **Ընդամենը** | | **100,0** |  | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | |
| 1 | Փողոցների լուսավորում | 31600,0 | Կապան | |
| 2 | Դավիթ Բեկ թաղամասի թիվ 10 շենքի հարթ տանիքի նորոգում | 1000,0 | Կապան | |
| 3 | Գյուղական բնակավայրերում ենթակառուցվածքների նորոգում և պահպանում | 15190,0 | Ներքին Խոտանան, Եղվարդ, Ներքին Հանդ, Վերին Խոտանան, Սրաշեն, Շվենանց, Տավրուս, Նորաշենիկ, Աղվանի, Ձորաստան, Սևաքար, Ճակատեն, | |
| 4 | Գյուղական բնակավայրերում խմելու ջրի խողովակաշարերի նորոգում | 7000,0 | Ճակատեն, Սևաքար | |
| 5 | Բաղաբուրջի հուշահամալիրի տարածքի վերանորոգում և բարեկարգում | 4000,0 | Կապան | |
| 6 | Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու հարակից տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում | 5000,0 | Կապան | |
| **Ընդամենը** | | **63790,0** |  | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | |
| 1 | Կապան համայնքի գրունտային ճանապարհների ընթացիկ նորոգում և շահագործում | 65000,0 | Կապան, Անտառաշատ, Ներքին Խոտանան, Տավրուս, Առաջաձոր | |
| 2 | Կապանի օդանավակայանի ուղևորային համալիրի կառուցում | 1500000,0 | Կապան | |
| 3 | Կապանի ներհամայնքային ճանապարհների փոսային նորոգում | 15000,0 | Կապան | |
| 4 | Կավարտ գետի վրայի երկաթբետոնյա անցման վերակառուցում | 11484,64 | Կապան | |
| 5 | Լուսացույցների տեղադրում | 9000,0 | Կապան | |
|  | | **1600484,64** |  | |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | |
| 1 | Ազնվամորու արտադրողների կարողությունների և հմտությունների զարգացում, շուկայի հիմնական մասնակիցների հնարավորությունների և խոչընդոտների բացահայտում, ազնվամորու փառատոնի կազմակերպում | 9000,0 |  | |
| **Ընդամենը** | | **9000,0** |  | |
| **Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | |
| 1 | Ա. Մանուկյան փողոցի մի հատվածի վերանորոգում, հին ծառերի փոխարինում նորերով, ծառերի տնկում և այլն | 12721,9 | Կապան | |
| 2 | «Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների.պլաստիկ թափոններից շինարարական նյութերի ստացում» ծրագիր | 315935,0 |  | |
| 3 | Քաղաքի մայթերի վերանորոգում | 2255,65 | Կապան | |
| 4 | Ողջի գետի հունի մաքրում | 20000,0 | Կապան | |
| 5 | Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Ճակատեն | 2074,0 | Ճակատեն | |
| 6 | Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Ծավ | 2074,0 | Ծավ | |
| 7 | Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Գեղանուշ | 2074,0 | Գեղանուշ | |
| 8 | Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Շիկահող | 2074,0 | Շիկահող | |
| 9 | Աղբահանություն, կանաչապատում, սանմաքրում | 295599,1 | Կապան, Գեղանուշ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Սյունիք, Դավիթ Բեկ, Աճանան, Ուժանիս, Վերին Խոտանան, Շիկահող, Նորաշենիկ, Ճակատեն, Ծավ, Եղվարդ | |
| **Ընդամենը** | | **654807,65** |  | |
| **Ոլորտ 11. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | |
| 1 | Թափառող կենդանիների վնասազերծում | 500,0 |  | |
| **Ընդամենը** | | **500,0** |  | |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | | | |
| 1 | Նախադպրոցական կրթություն | 417988,8 | Կապան, Ծավ, Դավիթ Բեկ, Սյունիք, Արծվանիկ, Եղվարդ | |
| 2 | Արտադպրոցական կրթություն | 253524,6 | Կապան | |
| 3 | «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դ» մասնաշենքի վերակառուցում՝ ՆՈՒՀ կազմակերպելու համար | 43000,0 | Կապան | |
| 4 | «Կապանի թիվ 5 ՆՈՒՀ» և «Կապանի թիվ 12 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ների համար տիպային շենքի կառուցում | 300000,0 | Կապան | |
| 5 | «Կապանի գեղարվեստի դպրոց» և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների նորոգում | 15800,0 | Կապան | |
| 6 | «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում | 7200,0 | Կապան | |
| 7 | ՆՈՒՀ-երի մասնագետների վերապատրաստումներ, զարգացման անկյունների հիմնում, փորձի փոխանակումներ, ռեսուրս կենտրոնի հիմնում | 11000,0 | Կապան, Արծվանիկ, Դավիթ-Բեկ, Սյունիք | |
| **Ընդամենը** | | **1048513,4** |  | |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | |
| 1 | Մշակութային ծառայություններ | 175782,0 | Բոլոր բնակավայրեր | |
| 2 | Ամառային ճամբարների և էքսկուրսիաների, տոնակատարությունների, կրթական միջոցառումների և դասընթացների կազմակերպում, երեխաների կողմից մշակված ծրագրերի ու նախաձեռնությունների իրականացում | 18000,0 | Կապան | |
| 3 | «Ուսանողական ամառ» միջոցառման կազմակերպում | 12000,0 | Բոլոր բնակավայրեր | |
| 4 | Երիտասարդների հետ տարվող աշխատանքների կազմակերպում և ծրագրերի իրականացում | 18000,0 | Կապան | |
| **Ընդամենը** | | **223782.0** |  | |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | |
| 1 | Սպորտային միջոցառումների կազմակերպում | 12500,0 | | Բոլոր բնակավայրեր |
| **Ընդամենը** | | **12500.0** | |  |
| **Ոլորտ 16. Սոցիալական պաշտպանություն** | |  | |  |
| 1 | Ընտանիքի անդամներ և զավակներ | 10742,0 | | Կապան |
| 2 | Սոցիալական օգնություն | 5600,0 | | Բոլոր բնակավայրեր |
| 3 | Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի և միջոցառումների իրականացում | 15000,0 | | Բոլոր բնակավայրեր |
| 4 | «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական ՀԿ-ին պատկանող Կապան համայնքի «Ցերեկային կենտրոն» բարեգործական ճաշարանի և Արծվաբույն տարեցների կենտրոնի գործունեության ապահովում | 11000,0 | | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **42342.0** | |  |
| **Ընդհանուրը** | | **4033500,39** | |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | |
| 1 | Սելավատարների և ջրահեռացման առուների նորոգում, մաքրում, նոր սելավատարների կառուցում | 10000,0 | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **10000,0** |  |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| 1. | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում | 39000,0 | Կապան |
| 2. | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի վերելակների անվտանգ և սարքին վիճակում աշխատանքի ապահովում | 13200,0 | Կապան |
| 3. | Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու հարակից տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում | 5000,0 | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **57200,0** |  |
| **Ոլորտ 7. Տրանսպորտ** | |  |  |
| 1 | Փողոցների գծանշում | 4500,0 | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **4500,0** |  |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
| 1. | Գյուղական բնակավայրերում ոռոգման ջրի խողովակաշարի և ջրամբարի վերանորոգում, բաժանարարների կառուցում | 10000,0 | Սևաքար, Սյունիք, Չափնի, Առաջաձոր, Տանձավեր, Կաղնուտ, Օխտար, Նորաշենիկ, Աճանան |
| **Ընդամենը** | | **10000,0** |  |
| **Ոլորտ 9. Զբոսաշրջություն** | |  |  |
| 1 | Համայնքի տարածքում գտնվող հուշարձանների, արձանների, քանդակների գիշերային լուսավորության ստեղծում և տարածքի բարեկարգում | 3046,0 | Բոլոր բնակավայրեր |
| 2 | Պատմամշակութային հուշարձանների տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրում | 1000,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը | | **4046,0** |  |
| **Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
| 1 | Մետաղական աղբամանների տեղադրում | **500,0** | Կապան |
| Ընդամենը | | **500,0** |  |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | |  |  |
| 1. | «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում | 50000,0 | Կապան |
| 2 | «Կապանի Ա. Խաչատրյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի գազամատակարարման համակարգի կառուցում | 2000,0 | Կապան |
| 3 | «Կապանի ՄՊՍԿ» ՀՈԱԿ-ի դպրոցամերձ հողատարածքի կանաչապատում | 2000,0 | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **54000,0** |  |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | |  |
| 1 | Երիտասարդական կենտրոնի հիմնում | 11520,0 | Կապան |
| 2 | Երիտասարդական փառատոն | 5500,0 | Կապան |
| 3 | «Սյունիքի պատմության քարուղիներում» սիմպոզիում | 200,0 | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **17220,0** |  |
| **Ոլորտ 14. Առողջապահություն** | |  |  |
| 1 | Կապանի համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բուժկետների վերանորոգում, գույքի, բուժսարքավորումների և դեղորայքի ձեռքբերում | 8000,0 | Կապան, Արծվանիկ, Սյունիք, Դավիթ Բեկ, Ծավ |
| **Ընդամենը** | | **8000,0** |  |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
| 1 | «Կապանի Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի վերազինում | 1000,0 | Կապան |
| 2 | «Կապանի աթլետիկայի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի վերազինում | 3000,0 | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **4000,0** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16. Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
| 3 | Թեքահարթակների կառուցում | 600,0 | Կապան |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ընդամենը** | **600,0** |  |
| **Ընդհանուրը** | **170066,0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | | **Ժամկետ** | | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա) - 90 %  2. Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում – 31.3 %  3,ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա) - 80 % | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում**  **Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Խդրանց, Ծավ, Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Օխտար, Ուժանիս** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,  բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) - **բավականին լավ**  2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 31,3% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**  Ապահովվել է ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի բնականոն և արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը,աճել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1, Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը - 122  2. 1. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը - **բավականին լավ**  3,Համայնքապետարանի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 57,3%  4,Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր  5.Ձեռքբերված սարքավորումներ – առկա է | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում  2.Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում  3. Աշխատակազմի կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված լիազորությունների և քաղաքացիական իրավահարաբերությունների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1,Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր 319486,3 **հազ. դրամ**  2.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  3.Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ /ՔԿԱԳ/**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | | Աշխատակազմի քարտուղար, ՔԿԱԳ բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ .**  1.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:  2.Արագացել է Կապանի ՔԿԱԳ-ի կողմից քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, կրկնակի վկայականներ տալու, փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և վկայականներ տրամադրելու գործընթացը: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1,Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը, 1870 մարդ  2, ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր  3, Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **7297,5 հազ. դրամ**  2. **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր բնակավայրեր** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել «Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի արդյունավետ աշխատանքը, ձեռքբերել համակարգչային և տպագրական ծառայություններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է «Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի արդյունավետ աշխատանքը, ձեռք է բերվել համակարգչային և տպագրական ծառայություններ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | | Աշխատակազմի քարտուղար, Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն» ՀՈԱԿ, ֆինանսական բաժնի պետ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ .**  1.Բարելավվել է ենթակայության հիմնարկներին մատուցվող ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:  2. Համայնքապետարանում ապահովված է ՀԿՏՀ և Վեկտր պլյուս համակարգերով աշխատանքը  3. Ապահովված է տպագրական ծառայությունները  4. Ապահովված է տրանսպորտային ծառայությունների ձեռքբերումը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1, «Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից սպասարկվող ենթակառույցների թիվը - 29  2, Աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր  3.Համակարգչային ծրագրերի թիվը - 2  4, Տպագրական ծառայությունները մատուցվում են ժամանակին և որակով  5.ժամկետը -1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1,Գնումների գործընթացի իրականացում  2.Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցում  3. Համակարգչային ծառայությունների մատուցում  4. Տպագրական ծառայությունների մատուցում  5. Տրանսպորտային ծառայությունների ձեռքբերում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **48596,9 հազ. դրամ**  2. **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր բնակավայրեր** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքում անշարժ գույքի կառավարումը և անդամակցությունը միավորումների | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովված է անշարժ գույքի կառավարման ծառայությունների մատուցումը և միավորումների անդամակցությունը | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | | Համայնքի ղեկավար,  Համայնքի ղեկավարի օգնական, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ .**   1. Ապահովվել է անշարժ գույքի չափագրումը, շուկայական գնահատումը, վկայականների ձեռքբերումը 2. Ապահովվել է համայնքի անդամակցությունների միավորումների | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ապահովված չափագրումներ, շուկայական գնահատում և վկայականների ձեռքբերում  2.Անդամակցություն միավորումների  3.ժամկետը -1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Չափագրման, շուկայական գնահատման և վկայականների ձեռքբերման աշխատանքների կազմակերպում  2.Անդամակցում միավորումների | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **7000,0 հազ. դրամ**  2. **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը - այո  2. Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 100 % | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն**  **Բնակավայրերը՝** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) - շատ լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական բաժնի պետ, տնտեսվար | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բարելավվել են զորակոչիկների կենցաղային պայմանները: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Նվերներ ստացած զորակոչիկների թիվը, 120  2, Ձեռք բերված նվերների քանակը, 120  3. Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից - շատ լավ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, Կապանի զինկոմիսարիատ, զորակոչիկներ, ծնողներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Զորակոչիկների համար կենցաղային ապրանքների ձեռք բերում: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **300.0 հազար դրամ**  2. **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության պլանի առկայություն, այո  2. Համայնքի բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը աղետների վերաբերյալ, 70 %  3. ԱԻՆ ՓԾ հետ ուսումնավարժությունների իրականացում, այո  4. Ազդարարման համակարգի առկայություն, այո | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Եղանակի տեսության մասնագիտական ծառայություն**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել շաբաթական կտրվածքով տեղեկատվություն եղանակի տեսության վերաբերյալ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների իրազեկվածությունը եղանակի տեսության վերաբերյալ – 500 մարդ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | «Կապանի կոմունալ ծառայություն», ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**  Ապահովվել է շաբաթական կտրվածքով տեղեկատվություն եղանակի տեսության վերաբերյալ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Ձեռք բերված ծառայությունների քանակը, 52 անգամ /շաբաթ/  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  «Կապանի կոմունալ ծառայություն», ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Կապան համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **200,0** հազ.դրամ,  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը և արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 45%  2. Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 63 %  3. Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 11,5 %  4.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ջրամատակարարման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 60 % | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների լուսավորում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանումը, սպասարկումը և բարելավումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,  ,,Կապանի կոմունալ ծառայությունՙՙ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, ֆինանսական բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**  Ապահովվել է Կապան քաղաքի արտաքին լուսավորությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1,Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը, 1480 սյուն  2,Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ. %  3,Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Կապան համայնքի փողոցների լուսավորում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **31600,0** հազ.դրամ,  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Գյուղական բնակավայրերում խմելու ջրի խողովակաշարերի նորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Վերանորոգել գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման խողովակաշարը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը - բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, ֆինանսական բաժնի պետ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք. 1**  Ապահովվել է գյուղական բնակավայրերի բնակչության անխափան ջրամատակարարումը և մատչելիությունը: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Վերանորոգում իրականացված գյուղական բնակավայրերի թիվը- 2  .Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Վերանորոգել գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի խողովակաշարը | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1,Ջրագծերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 7000,0 հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Դավիթ Բեկ թաղամասի թիվ 10 շենքի հարթ տանիքի նորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Վերանորոգել Կապան քաղաքի Դավիթ Բեկ թաղամասի թիվ 10 շենքի հարթ տանիքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը - բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք. 1**  Վերանորոգվել է Կապան քաղաքի Դավիթ Բեկ թաղամասի թիվ 10 շենքի հարթ տանիքը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Վերանորոգված տանիքների քանակը - 1  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Կազմել նախահաշիվ, թերությունների ակտ 2. Վերանորոգել տանիքը | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1,Տանիքի նորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1000,0 հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Գյուղական բնակավայրերում ենթակառուցվածքների նորոգում և պահպանում**  **Բնակավայրը՝ Ներքին Խոտանան, Եղվարդ, Ներքին Հանդ, Վերին Խոտանան, Սրաշեն, Շրվենանց, Տավրուս, Նորաշենիկ, Աղվանի, Ձրաստան, Սևաքար, Ճակատեն, Ագարակ** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ունենալ բարեկարգ տանիքներով հանդիսությունների տներ, ակումբներ, մշակույթի տուն, վարչական շենքեր, բուժկետ, վերանորոգված գերեզմանատան ցանկապատ և գերեզմանատան հարևանությամբ կառուցված ավտոկայանատեղի, նորոգված բակ, վերանորոգված է խմելու ջրի ջրաբաշխիչները, ջրավազանը և այլն | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Վերանորոգված տանիքներով հանդիսությունների տներ, բուժկետ, ակումբներ, մշակույթի տուն, վարչական շենքեր –առկա է  2.Գերեզմանատան վերանորոգված ցանկապատ – առկա է  3. Վերանորոգված խմելու ջրի ջրաբաշխիչները, ջրավազանը և այլն –առկա է  4. Վերանորոգված բակ- առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ,  Վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**   1. Վերանորոգվել են գյուղական բնակավայրերի հանդիսությունների տների, ակումբի, մշակույթի տան, բուժկետի, վարչական շենքերի տանիքները 2. Վերանորոգվել է գերեզմանատան ցանկապատը և գերեզմանատան հարևանությամբ կառուցվել է ավտոկայանատեղի, 3. Վերանորոգվել է խմելու ջրի ջրաբաշխիչները, ջրավազանը և այլն | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Վերանորոգված հանդիսությունների սրահների տանիքներ - 4  2. Վերանորոգված ակումբի տանիք - 1  3. Վերանորոգված մշակույթի տան տանիք – 1  4. Վերանորոգված վարչական շենքերի տանիքներ – 5  5. Վերանորոգված բուժկետի տանիք - 1  4.Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից - լավ  5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախահաշիվների և թերությունների ակտերի կազմում  2. Վերանորոգման և կառուցման աշխատանքների իրականացում  4. Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերի կազմում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը – **15190,0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Բաղաբուրջի հուշահամալիրի տարածքի վերանորոգում և բարեկարգում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարեկարգել Բաղաբուրջի հուշահամալիրը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարեկարգված Բաղաբուրջի հուշահամալիր-առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության յան բաժնի պետ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Տեղադրել 2 խաչքար, սալիկապատել 3,4x16,3 տարածք | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Տեղադրված խաչքարների թիվը – 2 հատ  3. Սալիկապատված մակերեսը՝ 3,4x16,3, առկա է  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. 2 խաչքարի տեղադրում  2. Տարածքի սալիկապատում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  **1.ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքային բյուջե՝ 3500,0 հազ. դրամ  2. բարերար – 500,0 հազ. դրամ | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու հարակից տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարեկարգել և կանաչապատել Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու հարակից տարածքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարեկարգված և կանաչապատված եկեղեցու տարածք-առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության յան բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**   1. Նախապատրաստել նախահաշիվ և էսքիզ 2. Տեղադրել բազալտե եզրաքարեր 3. Տեղադրել դեկորատիվ սալիկներ 4. Ստեղծել կանաչապատ տարածք | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Նախահաշիվ և էսքիզ – առկա է  2. Տեղադրված բազալտե եզրաքարեր և դեկորատիվ սալիկներ-առկա է  3. Կանաչապատ տարածքներ – առկա է  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ, հյուրեր | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Նախահաշվի և էսքիզի կազմում  2. Եզրաքարերի տեղադրում  3. Սալիկների տեղադրում  4. Կանաչապատ տարածքի ստեղծում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Ծրագրով զբաղվող համայնքապետարանի աշխատակիցների թիվը -  2.Եկեղեցու տարածքի բարեկարգման և կանաչապատման նախատեսված ծախսերը 10000,0 հազ.դրամ  **3.ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքային բյուջե՝ 5000,0 հազ. դրամ  4. Ֆին. ապահովված չէ – 5000,0 հազ. դրամ | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 32 %  2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ - 87 % | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Գրունտային ճանապարհների ընթացիկ նորոգում և շահագործում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան, Անտառաշատ, Ներքին Խոտանան, Տավրուս, Առաջաձոր** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Իրականացնել ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է ճանապարհների անցանելիությունը | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ,  վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Կապան, Անտառաշատ, Ներքին Խոտանան, Տավրուս, Առաջաձոր ճանապարհները դարձել են անվտանգ և անցանելի: | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Նորոգված ճանապարհների երկարությունը- 8 կմ  2. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների անցանելիության վիճակից - բավականին լավ  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1, Կազմել նշված բնակավայրերի ճանապարհների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:  2. Իրականացնել գնումների գործընթաց  3. Վերահսկել փողոցների և ճանապարհների նորոգման աշխատանքները:  4. Կազմել և հաստատել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը: | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր - **65000,0** հազ.դրամ  2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ –  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Կապանի օդանավակայանի ուղևորային համալիրի կառուցում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան,** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կառուցել օդանավակայանի ուղևորային համալիրը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Կապանի օդանավակայանի ուղևորային համալիր – առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | ,,Սյունիքի օդանավակայանՙՙ ՍՊԸ տնօրեն, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին | | 2018թ. հունվար– 2018թ. հուլիս | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**   1. Դրական եզրակացություն ստացած ՇՄԱԳ 2. Կառուցված ուղևորային համալիր | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 7 ամիս | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  աշխատակազմ, հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության հանրային քննարկումների կազմակերպում  2. Ուղևորային համալիրի կառուցման աշխատանքներ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1. Նախատեսված ծախսեր, **1500000,0** հազ. դրամ  2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր –առկա են  3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 5  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ ,,Զանգեզուրի ՊՄԿՙՙ ՓԲԸ | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Կապանի ներհամայնքային ճանապարհների փոսային նորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Իրականացնել ներհամայնքային ճանապարհների փոսային նորոգում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Նորոգված է ներհամայնքային ճանապարհներ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին, ֆինանսական բաժին | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Փոսային նորոգումն իրականացվել է, բնակիչները օգտվում են նորոգված ճանապարհներից. | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Իրականացվել է Հ. Ավետիսյան, Ա. Մանուկյան և Թումանյան փողոցների հատող կամրջի փոսային նորոգում  2.Իրականացվել է Բաղաբերդ թաղամասի ճանապարհի մի հատվածի փոսային նորոգում  3.Իրականացվել է Լեռնագործների փողոցի ճանապարհի մի հատվածի փոսային նորոգում  4. Իրականացվել է Կավարտ թաղամասի ճանապարհի մի հատվածի փոսային նորոգում  5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում  3. Ճանապարհների փոսային նորոգման իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ - 5  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  3. Համայնքի բյուջեից հատկացված միջոցներ - **15000,0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Կավարտ գետի վրայի երկաթբետոնյա անցման վերակառուցում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Վերակառուցել Կավարտ գետի վրայի երակթբետոնյա անցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է բնակչության անվտանգ շարժը | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Եվրամիության ներկայացուցիչներ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Վերակառուցված անցում և բնակչության անվտանգ շարժ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1.Վերանորոգված անցում – 1 հատ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2. Գնումների գործընթացի իրականացում  3. Վերակառուցման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումար- **11484,64** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Լուսացույցների տեղադրում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կապանի Դավիթ Բեկ հրապարակին կից կամուրջի 2 կողմերին լուսացույցներ տեղադրել | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է բնակչության և մեքենաների անվտանգ շարժը | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի օգնական, ֆինանսական բաժին, ,,Կապանի կոմունալ ծառայություն,, ՀՈԱԿ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Հետիոտնի և մեքենաների անվտանգ շարժ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1.Հետիոտնային լուսացույցներ – 14 հատ  2. Տրանսպորտային լուսացույցներ – 7 հատ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2. Գնումների գործընթացի իրականացում  3. Լուսացույցների տեղադրում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումար- **9000,0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է գյուղական բնակավայրերի տնտեսական զարգացումը | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ազնվամորի արտադրողների կարողությունների և հմտությունների զարգացում**  **Բնակավայրերը՝ գյուղական բնակավայրեր** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Զարգացնել ազնվամորի արտադրողների կարողություններն ու հմտությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Տնտեսապես զարգացած գյուղական բնակավայրեր | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՎՎ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | ՎՎ աշխատակազմ, վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Տնտեսական զարգացման մոդելների մասին իրազեկված են բնակավայրերը և ընտրված են այն բնակավայրերը, որոնք պատրաստ են աշխատել միասին  2. Ազնվամորի արտադրողները մասնակցում են դասընթացների և ծանոթանում են նոր մեթոդներով ազնվամորի աճեցնելու ձևերին  3.Բացահայտվում են հնարավոր խոչընդոտները շուկայում և արտադրության ընթացքում  4. Կազմակերպվում է փառատոն  5. Արտադրողների խմբերը դիմում են դրամաշնորհի | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Բնակավայրերի տնտեսական աճ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  ՎՎ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Արտադրողների կարողությունների և հմտությունների զարգացմանն ուղղված գործողությունների իրականացում 2. Հնարավորությունների և խոչընդոտների բացահայտում 3. Դասընթացների կազմակերպում 4. Ազնվամորու փառատոնի կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Նախատեսված ծախսեր - **9000,0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ ՎՎ Հայաստան | | | | | |
| **Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել գյուղական բնակավայրերի բնակչության տնտեսական զարգացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է գյուղական բնակավայրերի տնտեսական զարգացումը | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մայթերի նորոգում, հին ծառերի փոխարինում նորերով, կանաչ տարածքների ստեղծում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նորոգել Ա. Մանուկյան փողոցի մայթի մի հատվածը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Նորոգված մայթ, կանաչապատ տարածքներ, տնկված ծառեր | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  ԼՀԿ ՓԲԸ աշխատակազմ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**   1. Վերանորոգված է մայթի մի հատվածը 2. Տնկված են նոր ծառեր, որոնք չեն վնասում մայթը 3. Կառուցված են թեքահարթակներ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Նորոգված մայթ  2. Նոր տնկված և փոխարինված ծառեր  3. Կառուցված թեքահարթակներ  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  ԼՀԿ ՓԲԸ հաշվետվություն, բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, 2. Գնումների գործընթացի իրականացում 3. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Նախատեսված ծախսեր – **14977,55** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ 12721,9 պետական բյուջե, 2255,65 ԼՀԿ ՓԲԸ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. ,,Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների. պլաստիկ թափոններից շինարարական նյութերի ստացում,,**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Պլաստիկ թափոններից ստանալ շինանյութեր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Պատրաստի շինարարական արտադրանք | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ԵՄ հաշվետվություններ, ծրագրի մոնիտորինգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | ՀՀ կառավարություն, Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  ԵՄ ծրագրի աջակցման թիմ,  ծրարային թիմ,  գործընկեր կազմակերպություններ | | 2016թ. դեկտեմբեր– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.ԵՄ-ի կողմից դրամաշնորհի արժանացած ծրագիր  2. Տարանջատված պլաստիկ  3. Բնակիչների մտածելակերպի և վերաբերմունքի փոփոխություն  4. Արտադրամասի ստեղծում  5. Շինարարական նյութերի ստացման գործընթաց  6. Կանաչապատ տարածքների ստեղծում  7. Տեխնիկայի և աղբամանների ձեռքբերում  8. Նոր աշխատատեղերի ստեղծում | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Շինանյութերի արտադրություն – 5 տեսակ  2. Կանաչապատ տարածքներ – 4 հատ /Կապան 3. Աղբամաններ պլաստիկ թափոնների և ընդհանուր աղբի համար 4. Մեքենաների ձեռքբերում – 2 հատ /աղբատար և բեռնատար/ 5. Ծրագրային թիմերի պահպանություն  7. Մամլիչների ձեռքբերում – 5 հատ 8. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 2 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  ԵՄ հաշվետվություն և մոնիտորինգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  հաշվետվություն, բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Ծրագրի կազմում, ներկայացում, դրամաշնորհի հաստատում 2. Պլաստիկի տարանջատում, մամլում և պահեստավորում 3. Ծրագրային գործողությունների իրականացում 4. Արտադրամասի ստեղծում 5. Անհրաժեշտ տեխնիկայի և սարքավորումների ձեռքբերում 6. Արտադրության կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Նախատեսված ծախսեր – 315935.424 հազ.դրամ /2018 թվականի համար/, որից համայնքային բյուջե՝ 6800,0 հազար դրամ, 75499,4 հազար դրամ՝ ՀՀ կառավարություն, 202381,92 հազար դրամ Եվրամիություն, 31304,104 գործընկեր կազմակերպություններ | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ողջի գետի հունի մաքրում** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Մաքրել Ողջի գետի հունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքրված գետ՝ թիվ 3 հատուկ կրթահամալիրից մինչև բժշկական քոլեջի հարակից կամուրջ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին, ֆինանսական բաժին | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**   1. Բարեկարգել Ողջի գետի տարածքը 2. Մաքրել գետի հունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Մաքուր ր բարեկարգ գետ 6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 2. Գնումների գործընթացի իրականացում 3. Մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ողջի գետի հունի մաքրման համար նախատեսված գումար՝ 20000,0 հազար դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր**  **Բնակավայրերը՝ Ճակատեն, Ծավ, Գեղանու, Շիկահող** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Իրականացնել արագ մեկնարկի ծրագրեր շահառու բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Նորոգված ճանապարհ, ճաշարան, տեղադրված լուսացույցներ և ձեռքբերված տեխնիկա | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Տարեկան հաշվետվություններ | ,,ՊՏԱԾ-Հայաստան,, ծրագրային թիմ, համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժին, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին, վարչական ղեկավարներ | | 2017թ. հուլիս– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բարեկարգված ճանապարհներ, նորոգված ճաշարան, տեխնիկայի առկայություն, լուսավորված փողոցներ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1. Ձեռքբերված լուսացույցներ – 14 հատ  2. Բարեկարգ ճանապարհ  3. Տեխնիկա – առկա է  4. Նորոգված ճաշարան  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1,5 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, տարեկան հաշվետվություններ,  Բնակիչներ, ՊՏԱԾ-Հայաստան ծրագրային թիմ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Նախահաշիվների կազմում 2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում 3. Աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումար- **8296,0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** ՊՏԱԾ-Հայաստան՝ KFW բանկ,  ծրագիրը տրամադրում է միայն անհրաժեշտ սարքավորումները, շինանյութերը, աշխատանքների իրականացումը համայնքի համաներդրումն է ծրագրին | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Աղբահանություն, կանաչապատում, սանմաքրում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան,** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի աղբահանության, կանաչապատման և սանմաքրման աշխատանքները, ,,Կապանի կոմունալ ծառայություն,, ՀՈԱԿ-ի պահպանությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարեկարգ և մաքուր համայնք, կանաչապատ տարածքներ, լուսավորված փողոցներ , ,,Կապանի կոմունալ ծառայություն,, ՀՈԱԿ-ի աշխատանքի ապահովում | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղեկալ, ,,Կապանի կոմունալ ծառայություն,,, ֆինանսական բաժին, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բարեկարգ և մաքուր համայնք, մաքրված և նորոգված ջրահեռացման առուներ, կանաչապատ տարածքներ, լուսավորված փողոցներ, ձյունից մաքրված և անցանելի ճանապարհներ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1.Ապահովված է ,,Կապանի կոմունալ ծառայություն<< ՀՈԱԿ-ի աշխատանքը  2.Բարեկարգ և մաքուր համայնք, մաքրված և նորոգված ջրահեռացման առուներ, կանաչապատ տարածքներ, լուսավորված փողոցներ, ձյունից մաքրված և անցանելի ճանապարհներ  3. Ծառայությունների մատուցման հաճախականությունը՝ շաբաթը 6 օր | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, տարեկան հաշվետվություններ,  ,,Կապանի կոմունալ ծառայություն,, ՀՈԱԿ-ի հաշվետվություններ,  Բնակիչներ, | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Մեքենաների վարձակալություն 2. Մեքենաների նորոգում 3. Անհրաժեշտ նյութերի և սարքավորումների ձեռքբերում 4. Աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումար- **295599,1** հազ.դրամ  2. Կապանի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ և գույք  3. Վարձակալած տեխնիկա  **ֆ ինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | |
| **Ոլորտ 11.Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | |
| Անասնաբուժական ծառայության գործունեության կազմակերպում | Համայնքը սպասարկող անասնաբույժի առկայություն, այո | | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. **Թափառող կենդանիների վնասազերծում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Վնասազերծել թափառող և բնակչության համար վտանգ հանդիսացող կենդանիներին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է բնակիչների, հատկապես երեխաների, անվտանգությունը | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժին | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովել բնակիչների անվտանգությունը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Կենդանիների վնասազերծում  2. Վնասազերծված կենդանիների տեղափոխում՝ Կապանի կոմունալ ծառայության աշխատակիցների կողմցի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Տարեկան հաշվետվություն | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. **Վնասազերծման աշխատանքների իրականացում** 2. **Վնասազերծված կենդանիների տեղափոխում** | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի համար նախատեսված գումար – 500,0 հազար դրամ  2. Կապանի կոմունալ ծառայություն աշխատակիցներ  **ֆ ինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | |
| **Ոլորտ 12.Կրթություն** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 87,5%  Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով,  Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90 %  Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից, 90% | | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում  **Բնակավայրերը՝ Կապան, Ծավ, Արծվանիկ, Դավիթ Բեկ, Սյունիք** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը - բավականին լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, Ծավ, Դավիթ Բեկ, Սյունիք և Ծավ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովվել է Կապան համայնքի թվով 16 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն աշխատանքը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.ՆՈՒՀ-երում աշխատողների թիվը – 369, որից դաստիարակ՝ 143  2.ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվը – 1597  3. Խմբերի թիվը 67  4. Տարվա կտրվածքով աշխատանքային օրերի թիվը – 249 օր  Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսը՝ 250-350 դրամ  5.Մատուցված  ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - ամբողջությամբ | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ (ծնողներ) | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Կապան համայնքի թվով 16 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների աշխատանքների կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք  2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմ  3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր **417988,8**  հազ. դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | |
| **Ծրագիր 2.Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է Կապան քաղաքի թվով 9 արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների տնօրեններ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովվել է Կապան քաղաքի թվով 9 արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների խմբերի թիվը 144 2. Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների սաների թիվը – 1163 3. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - ամբողջությամբ | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1, Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմեր  2.Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքեր և գույք  2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր **253524,6**  հազ. դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 3. «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դ» մասնաշենքի վերակառուցում՝ ՆՈՒՀ կազմակերպելու համար**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դ» մասնաշենքը վերակազմակերպել ՆՈՒՀ-ի | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Իրականացված շինարարական աշխատանքներ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ֆինանսական բաժին, ԼՀԿ ՓԲԸ, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Իրականացնել շինարարական աշխատանքներ դպրոցի «Դ» մասնաշենքը ՆՈՒՀ-ի վերակազմակերպելու համար | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Իրականացված շինարարական աշխատանքներ  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, , ԼՀԿ ՓԲԸ տարեկան հաշվետվություն | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2.Գնումների գործընթացի իրականացում  3.Շինարարական աշխատանքների իրականացում  4.Կատարողական ակտերի կազմում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  2018 թվականին ծրագրի իրականացման համար նախատեսված գումար ՝ 43000,0 հազար դրամ, որից 22500,0 հազար դրամ՝ ԼՀԿ ՓԲԸ, 20500,0 հազար դրամ՝ համայնքի բյուջե | | | | | |
| **Ծրագիր 4. «Կապանի թիվ 5 ՆՈՒՀ» և «Կապանի թիվ 12 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ների համար տիպային շենքի կառուցում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կառուցել տիպային շենք «Կապանի թիվ 5 ՆՈՒՀ» և « Կապանի թիվ 12 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ների համար | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Կառուցված նոր շենք | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ՏԶՀ, ԼՀԿ ՓԲԸ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովել շենքի կառուցման աշխատանքները | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Տիպային շենքի առկայություն  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, , ԼՀԿ ՓԲԸ, ՏԶՀ տարեկան հաշվետվություն | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2.Գնումների գործընթացի իրականացում  3.Շինարարական աշխատանքների իրականացում  4.Կատարողական ակտերի կազմում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  2018 թվականին ծրագրի իրականացման համար նախատեսված գումար ՝ 300000,0 հազար դրամ, որից 100000,0 հազար դրամ՝ ԼՀԿ ՓԲԸ, 200000,0 հազար դրամ՝ ՏԶՀ | | | | | |
| **Ծրագիր 5. «Կապանի գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի նորոգում**  **Բնակավայրը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նորոգել «Կապանի գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Շենքի տանիքը նորոգված է, պատուհանները և մուտքի դուռը փոխարինված է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ԼՀԿ ՓԲԸ, գեղարվեստի և երաժշտական դպրոցների տնօրեններ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովված է ուսումնական հաստատությունների կողմից արտադպրոցական ուսումնական ծառայությունների մատուցումը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Վերանորոգված տանիք  2.Փոխարինված պատուհաններ  3.Փոխարինված մուտքի դուռ  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ,  ԼՀԿ ՓԲԸ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2.Գնումների գործընթացի կազմակերպում  3. Նորոգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի համար նախատեսված գումար - 15800,0 հազար դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ ԼՀԿ ՓԲԸ | | | | | |
| **Ծրագիր 6. «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում**  **Բնակավայրը՝ Կապան** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նորոգել «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքի տանիքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Շենքի տանիքը նորոգված է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, «Կամրջակ» ՍԲՀԿ, «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի համար առանձնացված նորոգված տանիք | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Շենքի տանիքը նորոգված է  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, «Կամրջակ» ՍԲՀԿ, «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախահաշիվների կազմում  2. Նորոգման աշխատանքների իրականացում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի համար նախատեսված գումար - 7200,0 հազար դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ «Կամրջակ» ՍԲՀԿ | | | | | |
| **Ծրագիր 7. Վաղ մանկական զարգացում**  **Բնակավայրը՝ Կապան, Դավիթ Բեկ, Սյունիք, Արծվանիկ** | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել Կապանի ՆՈՒՀ-երում վաղ մանկական զարգացման ծրագրի իրականացումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Դաստիարակները անցել են համապատասխան վերապատրաստումներ, հիմնված են զարգացման և ռեսուրս կենտրոններ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ՆՈՒՀ-երի տնօրեններ, ՎՎ ներկայացուցիչներ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  **1**.Ստեղծված է միջավայր 0-5 տարեկան երեխաների առողջ սնուցման, խնամքի և զարգացման համար  2.Մանկապարտեզներում ապահովված են պայմաններն ու զարգացման անկյունները երեխաների ճիշտ զարգացումը ապահովելու համար  3.Մանկապարտեզի աշխաատկիցները վերապատրաստված են և տիրապետում են երեխաների հետ աշխատանքի նոր և արդյունավետ մեթոդների | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Մանկապարտեզներում իրականացվել է վաղ մանկական զարգացում ծրագիրը  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմի, ՎՎ տարեկան հաշվետվություններ, ՆՈՒՀ-երի աշխատակիցներ, ծնողներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Վերապատրաստումների, դասընթացների կազմակերպում  2.Զարգացման անկյունների և ռեսուրս կենտրոնի հիմնում  3.ՎՎ-ի կողմցի հիմնված մայրության դպրոցների և ծնողական կրթության կենտրոնների նպատակային աշխատանքի կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. ՆՈՒՀ-երի աշխատակազմեր 2. ՎՎ ծրագրային թիմ 3. ՆՈՒՀ-երի շենքեր և գույք   Ծրագրի համար նախատեսված գումար - 11000,0 հազար դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ ՎՎ –Հայաստան | | | | | |
| **Ոլորտ 13.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Համայնքային գրադարանի առկայություն - այո  2.Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 15 %  3.Տարվա ընթացքում համայնքային թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 6 %  4.Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 100 % | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային ծառայություններ**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր բնակավայրեր** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին - այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի մշակութային կազմակերպությունների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Ապահովվել է համայնքային ենթակայության «Ակումբագրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ-ի, «Մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի և «Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգի» ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը  2.Իրականացվել են տոնական միջոցառումների պատշաճ կազմակերպում | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի  2.Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը - 46  3.Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ – դրական  4.Իրականացման ժամկետը 1տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, համայնքի մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Ակումբագրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ-ի, «Մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի և «Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգի» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների կազմակերպում  2.Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Նշված ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, շենքեր և գույք 2. Նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 175782,0 հազար դրամ   **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Երեխաների պաշտպանություն և կրթություն**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կազմակերպել ամառային ճամբարներ և էքսկուրսիաներ, տոնակատարություններ, դասընթացներ և իրականացնել նախաձեռնություններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Երեխաների պաշտպանությանը և կրթությանն ուղղված իրականացված միջոցառումներ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմ, ՎՎ – Հայաստան ներկայացուցիչներ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Երեխաների մասնակցություն ամառային դպրոցների և ճամբարների  2.Երեխաները կարողանում են մշակել ծրագրեր և իրականացնել դրանք  3. Երեխաները ծանոթանում են Աստվածաշնչին և հոգևոր արժեքներին  4.Երեխաները ծանոթանում են Հայաստանի պատմությանը | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ամառային դպրոցների և ճամբարների կազմակերպում  2.Մշակված և իրականացված ծրագրեր  3.Կազմակերպված տոնակատարություններ  4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմի, ՎՎ-ի հաշվետվություններ, ծնողներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Կազմակերպել ճամբարներ և էքսկուրսիաներ  2.Կազմակերպել տոնակատարություններ  3.Կազմակերպել կրթական միջոցառումներ և դասընթացներ  4.Մշակել ծրագրեր և իրականացնել դրանք | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված գումար՝ 18000,0 հազար դրամ,   **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ ՎՎ Հայաստան | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ուսանողական ամառ փառատոնի կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր բնակավայրերը** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կազմակերպել «Ուսանողական ամառ» փառատոն | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Կազմակերպված է «Ուսանողական ամառ» փառատոնը | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, երիտասարդական խորհուրդ | | 2018թ. հուլիս– 2018թ. օգոստոս | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Համախմբել համայնքի երիտասարդներին  2.Իրականացնել համայնքային նշանակության ծրագրեր և նախաձեռնություններ  3.Կազմակերպել շաբաթօրյակ  4.Այցելել պատմամշակութային վայրեր | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.150-200 ուսանող մասնակցել է «Ուսանողական ամառ» փառատոնը  2.Իրականացվել է թվով 6 համայնքային ծրագիր  3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -2 ամիս | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  ՎՎ Հայաստան, երիտասարդական խորհրդի հաշվետվություններ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Ստեղծել կազմակերպչական հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբ  2.Կազմել փառատոնի ծրագիր և նախահաշիվ  3.Կազմակերպել բացման հանդիսավոր արարողություն  4.Կազմակերպել փառատոնի իրականացման աշխատանքները | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված գումար՝ 12000,0 հազար դրամ   **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Երիտասարդների հետ տարվող աշխատանքների կազմակերպում և ծրագրերի իրականացում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ակտիվացնել երիտասարդներին և ապահովել երիտասարդների կրթությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ակտիվ և կրթված երիտասարդներ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմ, ՎՎ – Հայաստան ներկայացուցիչներ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Առկա երիտասարդական ակումբներ  2.Առկա բանավեճի ակումբներ  3. Ինժեներական լաբորատորիայի աշխատանքների կազմակերպում  4.Կատարված ուսումնաճանաչողական այցեր  5.Կազմակերպված մասնագիտական ուսուցումներ  6.Տրամադրված գործիքներ և սարքավորումներ  7. սոցիալական ձեռնարկատիրությանն ուղղված իրականացված ծրագրեր | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Երիտասարդական ռազմավարության առկայություն  2.Տրամադրված սարքավորումներ և գործիքներ  3.Բանավեճի և երիտասարդական ակումբներ  4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմի, ՎՎ-ի հաշվետվություններ, ծնողներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Հիմնել բանավեճի և երիտասարդական ակումբներ  2.Կազմակերպել ուսումնաճանաչողական այցեր  3.Կազմակերպել մասնագիտական կրթություն  4. Կազմակերպվել է ինժեներական լաբորատորիաների աշխատանքը  5.Մշակել երիտասարդական ռազմավարություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված գումար՝ 18000,0 հազար դրամ,   **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ ՎՎ Հայաստան | | | | | |
| **Ոլորտ 15.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում միջոցառումների իրականացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Մարզական միջոցառումների և ծրագրերի իրականացում  2. Բնակչության ընդգրկվածությունը համահամայնքային մարզական միջոցառումներին | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կազմակերպել մարզական միջոցառումներ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Կազմակերպված մարզական միջոցառումներ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմ, արտադպրոցական մարզական ուսումնական հաստատություններ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Դպրոցահասակ երեխաների և պատանիների մասնակցություն մարզական միջոցառումներին | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Կազմակերպված միջոցառումների թիվը - 9  6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Կազմել աշխատանքային պլան  2.Կազմել նախահաշիվ և ծրագիր  3.Կազմակերպել մարզական միջոցառումներ | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժին 2. Համայնքի մարզական արտադպրոցական հիմնարկներ 3. Արտադպրոցական հիմնարկների շենքեր և գույք   Մարզական միջոցառումների համար նախատեսված գումար՝ **12500.0** հազ. դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | |
| **Ոլորտ 16.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) - լավ | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. «Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գործունեությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից ծառայությունների մատուցումը | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմ, «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շահառուներին տրամադրվում է պատշաճ մակարդակի ծառայություններ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. «Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շահառուների թիվը – 52  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններ, «Մանկական ՀՈԱԿ-ի հաշվետվություն, շահառուներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Ապահովել «Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքային գործունեությունը և ծառայությունների մատուցումը | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ և գույք 2. Նախատեսված դրամական միջոցներ՝ 10742**.0** հազ. դրամ   **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Սոցիալական օգնություն**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի անապահով ընտանիքներին տրամադրել աջակցություն | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչներին տրամադրված է սոցիալական օգնություն | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, սոցիալական հարցերով զբաղվող հանձնաժողով | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Համայնքի անապահով ընտանիքներին օգնության տրամադրում  Անապահով ընտանիքներին դագաղի տրամադրում | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.»Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շահառուների թիվը – 52  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Ուսումնասիրել բնակիչների կողմից ներկայացված դիմումները և կից փաստաթղթերը  2.Տրամադրել օգնություն | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Աշխատակազմի սոցիալական հանձնաժողով 2. Նախատեսված գումարը 5600,0   **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի և միջոցառումների իրականացում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ւրականացնել սոցիալական պաշտպանության ծրագրեր և միջոցառումներ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Իրականացված է սոցիալական պաշտպանության ծրագրեր և միջոցառումներ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | ՎՎ-Հայաստանի ներկայացուցիչներ | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Երեխաների պաշտպանության դերակատարները որակյալ ծառայություն են մատուցում երեխաներին  2.Բացահայտվում են խոցելի և առավել խոցելի ընտանիքների երեխաները  3.Կազմվում և իրականացվում են անհատական զարգացման պլաններ | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Որակյալ ծառայությունների մատուցում  2.Կազմված և իրականացված անհատական զարգացման պլաններ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  ՎՎ –ի տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Մատուցել որակյալ ծառայություններ  2. Բացահայտել խոցելի և առավել խոցելի ընտանիքների երեխաներին  3. Կազմել անհատական զարգացման պլաններ և իրականացնել դրանք | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Նախատեսված գումարը՝ 15000,0 հազար դրամ   **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ ՎՎ Հայաստան** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. «Ցերեկային կենտրոն» բարեգործական ճաշարանի և «Արծվաբույն» տարեցների կենտրոնի գործունեության ապահովում**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր բնակավայրեր** | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական ՀԿ-ին պատկանող «Ցերեկային կենտրոն» բարեգործական ճաշարանի և Արծվաբույն տարեցների կենտրոնի գործունեությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է ճաշարանի և տարեցների կենտրոնի գործունեությունը | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Տարեկան հաշվետվություն | Բարեգործական ճաշարանի և տարեցների կենտրոնի տնօրենություն | | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Բարեգործական ճաշարանի գործունեության ապահովում  2.Տարեցների կենտրոնի գործունեության ապահովում | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Որակյալ ծառայությունների մատուցում  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  ՎՎ –ի տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Ապահովել բարեգործական ճաշարանի գործունեությունը  2.Ապահովել տարեցների կենտրոնի գործունեությունը | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Նախատեսված գումարը11000,0 հազար դրամ   **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ « ՓԲԸ** | | | | | |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| 1 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 314486,3 | 314486,3 |  |  |  |  |
| 2 | Աշխատակազմի գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ /ՔԿԱԳ/ | 7297,5 | 7297,5 |  |  |  |  |
| 3 | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 48596,9 | 48596,9 |  |  |  |  |
| 4 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 7000,0 | 7000,0 |  |  |  |  |
|  | «Կապանի հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի վերազինում | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **382380,7** | **382380,7** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | | |
| 1 | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **300,0** | **300,0** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | | |
| 1 | Եղանակի տեսության մասնագիտական ծառայություն | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | |
| 1 | Փողոցների լուսավորում | 31600,0 | 31600,0 |  |  |  |  |
| 2 | Դավիթ Բեկ թաղամասի թիվ 10 շենքի հարթ տանիքի նորոգում | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| 3 | Գյուղական բնակավայրերում ենթակառուցվածքների նորոգում և պահպանում | 15190,0 | 15190,0 |  |  |  |  |
| 4 | Գյուղական բնակավայրերում խմելու ջրի խողովակաշարերի նորոգում | 7000,0 | 7000,0 |  |  |  |  |
| 5 | Բաղաբուրջի հուշահամալիրի տարածքի վերանորոգում և բարեկարգում | 4000,0 | 4000,0 |  |  |  |  |
| 6 | Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու հարակից տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **63790,0** | **63790,0** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրասնպորտ | | | | | | | |
| 1 | Կապան համայնքի գրունտային ճանապարհների ընթացիկ նորոգում և շահագործում | 65000,0 | 65000,0 |  |  |  |  |
| 2 | Կապանի օդանավակայանի ուղևորային համալիրի կառուցում | 1500000,0 |  |  | 1500000,0 |  |  |
| 3 | Կապանի ներհամայնքային ճանապարհների փոսային նորոգում | 15000,0 | 15000,0 |  |  |  |  |
| 4 | Կավարտ գետի վրայի երկաթբետոնյա անցման վերակառուցում | 11484,64 | 11484,64 |  |  |  |  |
| 5 | Լուսացույցների տեղադրում | 9000,0 | 9000,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **1600484,64** | **100484,64** |  | **1500000,0** |  |  |
| Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն | | | | | | | |
| 1 | Ազնվամորու արտադրողների կարողությունների և հմտությունների զարգացում, շուկայի հիմնական մասնակիցների հնարավորությունների և խոչընդոտների բացահայտում, ազնվամորու փառատոնի կազմակերպում | 9000,0 |  |  | 9000,0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **9000,0** |  |  | **9000,0** |  |  |
| Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | | |
| 1 | Ա. Մանուկյան փողոցի մի հատվածի վերանորոգում, հին ծառերի փոխարինում նորերով, ծառերի տնկում և այլն | 12721,9 |  | 12721,9 |  |  |  |
| 2 | «Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների.պլաստիկ թափոններից շինարարական նյութերի ստացում» ծրագիր | 315935,0 | 6800,0 | 75449,4 | 233686,0 |  |  |
| 3 | Քաղաքի մայթերի վերանորոգում | 2255,65 |  |  | 2255,65 |  |  |
| 4 | Ողջի գետի հունի մաքրում | 20000,0 | 20000,0 |  |  |  |  |
| 5 | Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Ճակատեն | 2074,0 |  |  | 2074,0 |  |  |
| 6 | Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Ծավ | 2074,0 |  |  | 2074,0 |  |  |
| 7 | Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Գեղանուշ | 2074,0 |  |  | 2074,0 |  |  |
| 8 | Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Շիկահող | 2074,0 |  |  | 2074,0 |  |  |
| 9 | Աղբահանություն, կանաչապատում, սանմաքրում | 295599,1 | 295599,1 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **654807,65** | **322399,1** | **88171,3** | **244237,65** |  |  |
| Ոլորտ 11. Անանսաբուժություն և բուսասանիտարիա | | | | | | | |
|  | Թափառող կենդանիների վնասազերծում | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **500,0** | **500,0** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 12. Կրթություն | | | | | | | |
| 1 | Նախադպրոցական կրթություն | 417988,8 | 417988.8 |  |  |  |  |
| 2 | Արտադպրոցական կրթություն | 253524,6 | 253524.6 |  |  |  |  |
| 3 | «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դ» մասնաշենքի վերակառուցում՝ ՆՈՒՀ կազմակերպելու համար | 42000,0 | 20500.0 |  | 22500.0 |  |  |
| 4 | «Կապանի թիվ 5 ՆՈՒՀ» և «Կապանի թիվ 12 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ների համար տիպային շենքի կառուցում | 300000,0 |  |  | 100000.0 |  | 300000.0 |
| 5 | «Կապանի գեղարվեստի դպրոց» և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների նորոգում | 15800,0 |  |  | 15800.0 |  |  |
| 6 | «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում | 7200,0 |  |  | 7200.0 |  |  |
| 7 | ՆՈՒՀ-երի մասնագետների վերապատրաստումներ, զարգացման անկյունների հիմնում, փորձի փոխանակումներ, ռեսուրս կենտրոնի հիմնում | 11000,0 |  |  | 11000.0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **1048513,4** | **692013.4** |  | **156500.0** |  | **300000.0** |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| 1 | Մշակութային ծառայություններ | 175782,0 | 175782.0 |  |  |  |  |
| 2 | Ամառային ճամբարների և էքսկուրսիաների, տոնակատարությունների, կրթական միջոցառումների և դասընթացների կազմակերպում, երեխաների կողմից մշակված ծրագրերի ու նախաձեռնությունների իրականացում | 18000,0 |  |  | 18000.0 |  |  |
| 3 | «Ուսանողական ամառ» միջոցառման կազմակերպում | 12000,0 | 12000.0 |  |  |  |  |
| 4 | Երիտասարդների հետ տարվող ախատանքների կազմակերպում և ծրագրերի իրականացում | 18000,0 |  |  | 18000.0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **223782.0** | **187782.0** |  | **36000.0** |  |  |
| Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | | | |
|  | Սպորտային միջոցառումների իրականացում | 12500,0 | 12500.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **12500,0** | **12500.0** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 16. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | | |
| 1 | Ընտանիքի անդամներ և զավակներ | 10742,0 | 10742.0 |  |  |  |  |
| 2 | Սոցիալական օգնություն | 5600,0 | 5600.0 |  |  |  |  |
| 3 | Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի և միջոցառումների իրականացում | 15000,0 |  |  | 15000.0 |  |  |
| 4 | «Առաքելություն Հայաստան» բարեգործական ՀԿ-ին պատկանող Կապան համայնքի «Ցերեկային կենտրոն» բարեգործական ճաշարանի և Արծվաբույն տարեցների կենտրոնի գործունեության ապահովում | 11000,0 |  |  | 11000.0 |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **42342.0** | **16342.0** |  | **26000.0** |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Ստորև,** ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը | 122 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 57,3 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 249 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,  բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 31,3 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **319486,3** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ /ՔԿԱԳ/** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցների թիվը | 3 |  | |  |  |
| ՔԿԱԳ-ում օգտագործվող համակարգչային ծրագրեր | առկա է |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը | 1870 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը ՔԿԱԳ-ի աշխատանքի վերաբերյալ | դրական |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 249 |  | |  |  |
| ՔԿԱԳ-ում համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | տարին մեկ անգամ |  | |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **7297,5** |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է |  | |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  | |  |  |
| ,,Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն,, ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը | 23 |  | |  |  |
| Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 49 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում տրամադրված թույլտվությունների թիվը /առևտուր և սպասարկում/ | 780 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը համայնքապետարանի աշխատանքի վերաբերյալ | դրական |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 249 |  | |  |  |
| Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | Ըստ անհրաժեշտության |  | |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը | բավականին լավ |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **48596,9** |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Չափագրման, շուկայական գնահատման և վկայականների ձեռքբերման հարցերով զբաղվող համայնքային ծառայողների թիվը | 4 |  |  |  |
| Անդամակցության հայտեր | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Չափագրումներ, շուկայական գնահատում և վկայականների ձեռքբերում | Առկա է |  |  |  |
| Անդամակցություն միավորումների | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանքների թափանցիկություն | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի գույքի կառավարման առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **7000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Պաշտպանության կառավարման աջակցություն** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նվերներ ստացած զորակոչիկների թիվը, | 120 |  |  |  |
| Ձեռք բերված նվերների քանակը | 120 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) | շատ լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **300,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Եղանակի տեսության մասնագիտական ծառայություն** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Եղանակի տեսության տեղեկատվության հրապարակման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տրամադրված տեղեկատվության քանակը | 52 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կանխատեսման համապատասխանությունը | շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչները իրազեկված շաբաթական կտրվածքով կանխատեսվող եղանակի վերաբերյալ | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **100,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների լուսավորում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 1480 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ | 5 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **31600,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Գյուղական բնակավայրերում խմելու ջրի խողովակաշարերի նորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախահաշվային փաստաթղթեր | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բնակավայրերի քանակը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը նորմերին | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նորոգվել է գյուղական բնակավայրերում խմելու ջրի խողովակաշարը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **7000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Դավիթ Բեկ թաղամասում թիվ 10 շենքի տանիքի նորոգում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված տանիքների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Գյուղական բնակավայրերում ենթակառուցվածքների նորոգում և պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախահաշիվների քանակը | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված տանիքների քանակը | 12 |  |  |  |
| Ցանկապատված գերեզմանատների քանակը | 1 |  |  |  |
| Կառուցված ավտոկայանատեղի քանակը | 1 |  |  |  |
| Վերանորոգված խմելու ջրի ջրաբաշխիչների, ջրավազանները | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքներից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գյուղական բնակավայրերում նորոգված ենթակառուցվածքներ | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **15190,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Բաղաբուրջի հուշահամալիրի տարածքի վերանորոգում և բարեկարգում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կազմված էսքիզներ | 2 |  |  |  |
| Կազմված նախահաշիվ | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տեղադրված խաչքարերի թիվը | 2 |  |  |  |
| Սալիկապատված տարածքը | 3,4X16,3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգված հուշահամալիր | Առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքային բյուջեի միջոցներ | **4000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու հարակից տարածքի բարեկարգում և կանաչապատում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կազմված էսքիզներ | Առկա է |  |  |  |
| Կազմված նախահաշիվ | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տեղադրված բազալտե եզրաքարեր և դեկորատիվ սալիկներ | Առկա է |  |  |  |
| Կանաչապատ տարածքներ | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգված տարածք | Առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքային բյուջեի միջոցներ, ֆի | **5000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Գրունտային ճանապարհների ընթացիկ նորոգում և շահագործում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 7 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված ճանապարհների երկարությունը, կմ | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների անցանելիության վիճակից | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նորոգված ճանապարհներ | Առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **65000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Կապանի օդանավակայանի ուղևորային համալիրի կառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված ուղևորային համալիր | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համապատասխանություն նորմերին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, | 6 ամիս |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նորմերին համապատասխանող ուղևորային համալիրի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ | 1500000,0 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Կապանի ներհամայնքային ճանապարհների փոսային նորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ | 4 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ներառված փողոցները /հատվածներ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Իրականացված աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նորոգված ճանապարհներ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրըէ  համայնքային բյուջե | **15000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Կավարտ գետի վրայի երկաթբետոնյա անցման վերակառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կազմված և հաստատված նախահաշիվ | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերակառուցված անցումների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Իրականացված աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել բնակիչների անվտանգ շարժը | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **11484,64** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Լուսացույցների տեղադրում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կազմված և հաստատված նախահաշիվ | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տեղադրված լուսացույցների թիվը | 21 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Իրականացված աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել բնակիչների անվտանգ շարժը | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **9000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8.Գյուղատնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. **Ազնվամորի արտադրողների կարողությունների և հմտությունների բարձրացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախապես ընտրված գյուղական բնակավայրեր | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ազնվամորի արտադրողների կարողությունների և հմտությունների զարգացման ապահովում | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել գյուղական բնակավայրերի տնտեսական աճ | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՎՎ Հայաստան | **9000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մայթերի նորոգում, հին ծառերի փոխարինում նորերով, կանաչ տարածքների ստեղծում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծրագրի շրջանակներում նորոգված մայթերով փողոցների քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին | Համապատասխանում է |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգ մայթի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջե  Կապանի ԼՀԿ ՓԲԸ | **121721,9**  **2255,65** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների.պլաստիկ թափոններից շինարարական նյութերի ստացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրային թիմի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Շինարարական նյութերի տեսակը | 5 |  |  |  |
| Ձեռքբերված մեքենաների քանակը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծրագրային աշխատանքների համապատասխանությունը Եվրամիության ծրագրերի պահանջներին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Շինանյութի արտադրություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ  պետական բյուջե  Եվրամիություն  Այլ գործընկեր կազմ. | **6800,0**  **75499,4**  **202381,92**  **31304,104** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ողջի գետի հունի մաքրում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մաքրված գետի հուն | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատանքների համապատասխանությունը գործող նորմերին | համապատասխանում է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը կատարված աշխատանքների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **20000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ընդգրկված գյուղական բնակավայրերի քանակ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | որակյալ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1,5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը կատարված աշխատանքների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ KFW բանկ | **8296,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Աղբահանություն, կանաչապատուն, սանմաքրում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կապանի կոմունալ ծառայության գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Օրական տեղափոխված աղբի քանակ/տոննա | 20 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | որակյալ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը կատարված աշխատանքների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **295599,1** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. **Թափառող կենդանիների վնասազերծում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կապանի կոմունալ ծառայության գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայությունների որակը | Որակյալ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Իրականացման ժամկետը, /տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակիչների անվտանգությունը | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **500,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. Ն**ախադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 67 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը | 16 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը/տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **417988,8** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2**. **Արտադպրոցական արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող սաների թիվը | 1163 |  |  |  |
| Խմբերի թիվը | 144 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սաների/ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը/տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **253524,6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3»Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դ» մասնաշենքի վերակառուցում՝ ՆՈՒՀ կազմակերպելու համար** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նախատեսվող սաների թիվը | 140 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական** | Շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նշված գումարի չափով շինարարական աշխատանքները կատարված են | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ  Կապանի ԼՀԿ ՓԲԸ | **20500.0**  **22500,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. «Կապանի թիվ 5 ՆՈՒՀ» և « Կապանի թիվ 12 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ների համար տիպային շենքի կառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցված շենքի քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համապատասխանությունը չափորոշիչներին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1,5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ոչ տիպային մանկապարտեզների համար կառուցված է տիպային շենք | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը /2018՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ  ՏԶՀ  Համայնքային բյուջե | **200000.0**  **100000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 5. «Կապանի գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց»ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | Առկա ք |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված ենթակառույցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | որակյալ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | «Կապանի գեղարվեստի դպրոց» և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների նորոգված շենք | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Կապանի ԼՀԿ ՓԲԸ | **15800,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 6. «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված շենքի տանիք | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | որակյալ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նորոգված է Կապանի մանկական կենտրոնի տանիքը | Առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Կամրջակ ՍԲՀԿ | **7200,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 6. Վաղ մանկական զարգացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ-երի գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-երում ռեսուրս կենտրոնի առկայություն/քանակ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայությունների որակ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացվել է վաղ մանկական զարգացում ծրագիրը | Առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՎՎ Հայաստան | **11000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային ծառայություններ** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակութային ՀՈԱԿ-ների գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ենթակառույցների քանակը | 3 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 46 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **175782,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Երեխաների պաշտպանություն և կրթություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կազմված ծրագրերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երեխաների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացված են ծրագրեր՝ ուղղված երեխաների պաշտպանությանը և կրթմանը | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՎՎ Հայաստան | **18000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. «Ուսանողական ամառ» փառատոնի կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կազմված ծրագրերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մասնակից ուսանողների քանակը | 150-200 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ուսանողների կարծիքը կազմակերպված փառատոնի վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ուսանողական ամառ փառատոնի իրականացում | Իրականացված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքային բյուջե | **12000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Երիտասարդների հետ տարվող աշխատանքների կազմակերպում և ծրագրերի իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կազմված ծրագրերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երիտասարդների կարծիքը կազմակերպված միջոցառումների, դասընթացների, այցերի վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կազմակերպված և իրականացված են ծրագրեր երիտասարդներին ակտիվացնելու և կրթելու համար | Իրականացված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՎՎ Հայաստան | **18000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կազմակերպված միջոցառումների քանակը | 9 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մարզական միջոցառումների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում կազմակերպել մարզական միջոցառումներ | Իրականացված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքային բյուջե | **12500.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. «Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Մանկական կենտրոն. ՀՈԱԿ-ի գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ-ի շահառուների թիվը | 52 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Շահառուների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է «Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գործունեությունը | Ապահովվել է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **10742.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Սոցիալական օգնություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական հանձնաժողովի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական օգնություն ստացած բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչներին տրամադրվել է սոցիալական օգնություն | Ապահովվել է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **5600.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կազմված ծրագրերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երեխաների կարծիքը իրականացված սոցիալական ծրագրերի և միջոցառումների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Իրականացնել սոցիալական պաշտպանության ծրագրեր և միջոցառումներ | Ապահովվել է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՎՎ Հայաստան | **15000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. «Ցերեկային կենտրոն» բարեգործական ճաշարանի և «Արծվաբույն» տարեցների կենտրոնի գործունեության ապահովում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ճաշարանի և կենտրոնի գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Շահառուների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել ճաշարանի և տարեցների կենտրոնի գործունեությունը | Ապահովվել է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝  «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ | **11000.0** |  |  |  |

**Աշխատակազմի քարտուղար՝ Նելլի Շահնազարյան**