Հավելված

Կապան համայնքի ավագանու

2020 թվականի փետրվարի 14-ի

թիվ 	12 Ա որոշման

ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019-2023 ԹԹ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ                              2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Կապան համայնքի 2019-2023թթ զարգացման ծրագրով նախատեսված աշխատանքների և ծրագրերի  ընդհանուր արժեքը կազմում է 14 334 658 573 ՀՀ դրամ, որից 3 271 343 911 ՀՀ դրամը նախատեսված էր իրականացնել 2019 թվականի ընթացքում։

2019 թվականին իրականացվել են 2 640 202 262 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, այդ թվում ծրագրեր և միջոցառումներ, որոնք 2019 թվականի համար նախատեսված չեն եղել, սակայն ելնելով անհրաժեշտությունից և խնդրի հրատապությունից իրականացվել են 2019 թվականի ընթացքում։ 2019 թվականի համար նախատեսված, սակայն չիրականացված ծրագրերը տեղափոխվել են 2020 թվական։

2019 թվականին իրականացված (դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ փաստացի ձևակերպված)  աշխատանքներն ըստ պարտադիր խնդիրների՝

1. Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում

Այս բաժնում նախատեսված էր 2 միջոցառում՝ «Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների. պլաստիկ աղբից շինարարական նյութերի ստացում» ծրագիրը և «Կապանի ՊԼԱՍՏՇԻՆ» ՀՈԱԿ-ի ստեղծումը և պահպանման ծախսը։

«Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների. պլաստիկ աղբից շինարարական նյութերի ստացում» ծրագրի գործողության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2020 թվականի փետրվար, այդ պատճառով գործողությունների մի մասը տեղափոխվել է 2020 թվական։

«Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների. պլաստիկ աղբից շինարարական նյութերի ստացում» ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է նոր համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն՝ «Կապանի ՊԼԱՍՏՇԻՆ», որի պահպանման ծախսը 2019 թվականին կազմել է 14 715 240 ՀՀ դրամ, ևս 240 000 ՀՀ դրամ տրամադրվել է կազմակերպության համար գույք ձեռքբերելու նպատակով։

Ծավ գյուղի բնակիչներից մեկին նվիրատվության կարգով տրամադրվել է 350 000 ՀՀ դրամ արժողությամբ կարի մեքենա՝ փոքր բիզնես զարգացնելու և ընդլայնելու համար։

2. Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում

Այս բաժնում ներառված է համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանությունը, ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ, ինչպես նաև գյուղական բնակավայրերում վարչական շենքերի, կենցաղի տների նորոգումն ու անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերումը։ Ընդամենը նախատեսված էին 423 298 000 դրամի աշխատանքներ, փաստացի իրականացվել են 437 461 099 դրամի աշխատանքներ։ 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ աշխատաքների մի մասը ընթացքի մեջ էին։ Նորաշենիկ բնակավայրի վարչական նստավայրի շենքի տանիքի նորոգումը տեղափոխվել է 2020 թվական։

3. Նախադպրոցական և արտադպրոցական դաստիարակություն

Այս բաժնում ներառված են համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների, արվեստի, գեղարվեստի, երաժշտական դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնի և մարզադպրոցների պահպանման, նորոգման և գույքի ձեռքբերման ծախսերը։ Ընդամենը նախատեսված էր 865 142 940 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, իրականացվել է   826 615 659  ՀՀ դրամի աշխատանքներ։ Ծավ, Դավիթ Բեկ գյուղերի ՆՈՒՀ-երի նորոգման, Արծվանիկ գյուղի ՆՈՒՀ-ի բակի նորոգման և  Վարդավանք գյուղում ՆՈՒՀ-ի հիմնման ծրագրերը տեղափոխվել են 2020 թվական։ Ընթացքի մեջ է «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի և «Կապանի գեղարվեստի մանկական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և գույքով ապահովման ծրագիրը։

4. Ակտիվ մշակութային և մարզական կյանքի կազմակերպումը՝ երիտասարդության ներգրավմամբ

Իրականացվել է «Կապանի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի, «Կապանի ակումբագրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ-ի, «Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգի» ՀՈԱԿ-ի, նորաստեղծ «Կապանի արվեստի թանգարան»                   ՀՈԱԿ-ի պահպանումը, մշակութային միջոցառումներ, Մշակույթի կենտրոնի նորոգում և գույքի ձեռքբերում, ակումբների նորոգում /մասնակի/ և գույքի ձեռքբերում, ինչպես նաև Արծվանիկ բնակավայրի թանգարանի տանիքի նորոգում՝ ընդամենը 265 206 450 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։

Հարկ ենք համարում նշել, որ Կապանը ճանաչվել է «Լավագույն մշակութային համայնք»։

5. Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն

Այս բաժնում ներառված է բնակչությանը տրամադրված սոցիալական օգնությունները /բացառությամբ բազմազավակ ընտանիքներին/ և «Կապանի մանակական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի հետ կապված ծախսեր։ Իրականացվել են 24 095 600 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։

6. Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում

Այս բաժնում ներառված են մարզական միջոցառումների իրականացումը, ինչպես նաև մարզական հիմնարկների նորոգման և գույքի ձեռքբերման ծախսերը։ Իրականացվել են 25 819 395 ՀՀ դրամի աշխատանքներ։

7. Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանումը

Համայնքը պատրաստակամ է քննարկել ներդրողների և անհատների կողմից բնակարանային շինարարության կազմակերպման առաջարկությունները։ 2019 թվականին նախաձեռնվել է համայնքում բազմաբնակարան շենքի շինարարություն, ընթացքի մեջ է։

8. Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը

Այս բաժնում ներառված են «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի պահպանման, աղբահանության, սանիտարական մաքրման և այլ գործառույթների արդյունավետ իրականացման ծախսերը, թվով 3 կոմունալ տեխնիկայի ձեռքբերումը, որից 2-ը՝ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի կողմից, 1-ը՝ «Four Directions Motors» ՓԲԸ-ի կողմից, գերեզմանատների ցանկապատում, նոր գերեզմանատան կառուցում, վերելակների և տանիքների նորոգում, խմելու ջրագծերի, օրվա կարգավորիչ ջրամբարների, բաժանարարների նորոգում և մաքրում, խաղահրապարակների կառուցում և այլն։ Ընդամենը իրականացվել են  772 887 386 դրամի աշխատանքներ։ Աշխատանքների մի մասն ընթացքի մեջ են և կավարտվեն 2020 թվականին։ Խմելու ջրագծերի, օրվա կարգավորիչ ջրամբարների, բաժանարարների նորոգման և մաքրման համար համայնքապետարանը տրամադրել է նյութերը և սարքավորումները, աշխատանքներն իրականացվել են բնակիչների կողմից։

9. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային եթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում

Այս բաժնում ներառված են կանգառների, կամուրջների, ճանապարհների, մայթերի նորոգում և բարեկարգում, ճանապարհային երթևեկության նշանների տեղադրում և գծանշում, ավտոբուսների ձեռքբերում, լուսավորության ապահովում և լուսավորության համակարգի արդիականացում և հանրային տրանսպորտի սուբսիդավորում։ 2019 թվականին տեղադրվել են 50-ից ավելի ճանապարհային երթևեկության նշաններ, 12 տեղ կառուցվել են արհեստական խոչընդոտներ, տեղադրվել են 1600 LED լամպեր, ընթացքի մեջ է գյուղերի փողոցային լուսավորության համակարգի արդիականացումը։ Ընդամենն իրականացվել է 159 303 954 ՀՀ դրամի աշխատանք։ Կաղնուտ բնակավայրի ճանապարհի գրունտային նորոգումն իրականացվել է դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին, այդ պատճառով տեղափոխվել է 2020 թվականի տարեկան աշխատանքային պլան։ Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպման համար համայնքը դիմել է սուբվենցիայի, սակայն ծրագիրը մերժվել է։

10. Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը

Համայնքն ունի քաղպաշտպանության, զորահավաքային, խաղաղից պատերազմական ժամանակաշրջանի փոխադրման և տարահանման պլաններ։

11. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացում

Ներառված են եղանակի տեսության կանխատեսման, ջրընդունիչ հորերի և սելավատարների նորոգման, մանկական խաղահրապարակների ցանկապատման, շենքերում սեյսմակայունության գնահատման հետազոտությունների կատարման և հետապատի նորոգման աշխատանքներ։ Անվտանգության ապահովման նկատառումներով խաղահրապարակների ցանկապատման ծրագիրը տեղափոխվել է 2020 թվական։ Ընդամենն իրականացվել է 13 584 928 ՀՀ դրամի աշխատանք։

12.Գյուղական բնակավայր ընդգրկող համայնքերում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը

Իրականացվել է 2 667 000 ՀՀ դրամի աշխատանք՝ նորոգվել են Անտառաշատ, Աճանան և Նորաշենիկ գյուղերի տրակտորները, Սևաքար բնակավայրի ոռոգման ցանցի նորոգման համար տրամադրվել են համապատասխան նյութեր և սարքավորումներ, Դավիթ Բեկ գյուղում վերաթողարկվել է 1 ձկնաբուծական տնտեսություն։

13.Համայնքում շրջակա միջավայրի պահպանություն

Իրականացվել է Կապան քաղաքի Ա. Մանուկյան փողոցի մայթի մի հատվածի նորոգում՝ ընկերություների կողմից վճարվող բնապահպանական մասհանումներից տրամադրվող սուբվենցիայի՝ բնապահպանական ծրագրի, և համայնքի բյուջեի միջոցներով, ինչպես նաև ծառերի հատման, էտման, նոր ծառատեսակներով փոխարինման, կանաչապատման, ծառատունկի կազմակերպման աշխատանքներ, ընդամենը 31 395 500 ՀՀ դրամ։ Գետերի հուների մաքրման ծրագիրը տեղափոխվել է 2020 թվական, աշխատանքներն արդեն սկսված են։

14. Զբոսաշրջային հեռանկարներ ունեցող համայնքներում՝ զբոսաշրջության զարգացման խթանում

Իրականացվել է 4 100 000 ՀՀ դրամի աշխատանքներ՝ հուշարձանների գեղարվեստական լուսավորում և զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված ծրագրերի համաֆինանսավորում։

15. Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում

Ընդամենն իրականացվել է 12 258 750 ՀՀ դրամի աշխատանք՝ ուսանողական ամառ, երիտասարդական փառատոն և Սյունիքի պատմության քարուղիներում միջոցառումները։

Հարկ ենք համարում նշել, որ Կապան քաղաքը ճանաչվել է 2020 թվականի «Երիտասարդական մայրաքաղաք»։

16. Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում

Բազմազավակ ընտանիքներին տրամադրվել է 4 000 000 դրամի սոցիալական օգնություն։

17. Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացում, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծում

«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲ ընկերության մանկական բաժանմունքին նվիրատվության կարգով տրամադրվել է 190 000 ՀՀ դրամ արժողությամբ մարզասարք /վազքուղի/, ինչպես նաև 2 400 000 ՀՀ դրամի չափով փոխհատուցվել է բժշկական կենտրոնի բժիշկների վարձակալված բնակարանների վարձավճարները։

18. Համայնքային հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանում

Կառուցվել է 600 000 ՀՀ դրամի թեքահարթակներ։

Իրականացված աշխատանքների /նախատեսված և չնախատեսված/ ֆինանսական ամփոփաթերթը կցվում է հավելվածին։

2019 թվականին համայնքում կարևորվել է նախակրթարաններում առողջ և անվտանգ սննդի մատակարարումը, ժամանակակից և նորացված գույքով ապահովումը, երեխաների կրթության համար մեկնարկային հավասար պայմաններ ստեղծելը, մշակութային և մարզական կյանքը, ճանապարհների, մայթերի, վերելակների, տանիքների նորոգումը, փողոցային լուսավորության համակարգի արդիականացումը, աղբահանության ծառայության ընդլայնումը և որակի բարձրացումը, զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացումը և այլն։

Աշխատակազմի քարտուղար			Նելլի Շահնազարյան